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	Иркутская область

ДУМА 

Ангарского городского округа 

третьего созыва 2025-2030 гг.

РЕШЕНИЕ

________________                                                                                   №_______________




	⌐                                                                     ¬

О ходе реализации в 2026 году муниципальной программы Ангарского городского округа «Градостроительная политика»
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1.
Принять информацию Комитета архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа о ходе реализации в 2026 году муниципальной программы Ангарского городского округа «Градостроительная политика», утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 30.12.2025 года № 1839‑па, к сведению.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы


Ангарского городского округа                                                                          А.А. Городской
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	Российская Федерация

Иркутская область

Администрация

Ангарского городского округа

КОМИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
	Председателю Думы 
Ангарского городского округа
А.А. Городскому
	

	Квартал 72, дом 15, город Ангарск.

Иркутская область, 665830

Тел.\Факс (3955) 52-39-02

ИНН 3801131850

E-mail: kaig@angarsk-adm.ru 
	
	

	                       №

На №
от


	
	
	


Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 

«Градостроительная политика» по состоянию на 01.09.2026 года
   Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия, показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий)
	Плановое значение 

на 01.09.2026


	Фактическое значение на 01.09.2026
	Отклонение факта от плана
	Причины отклонения 

	
	
	
	
	
	
	- / +
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*

100-100
	9

	1.
	Муниципальная программа Ангарского городского округа «Градостроительная политика»
	тыс. руб.
	-
	60 177,7
	38 509,2
	- 21 668,5
	-36,0
	плановое исполнение

	1.1.
	Показатель

«Обеспеченность территории АГО актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования»
	%
	прогрессирующий
	1
	1
	-
	-
	

	2.
	Процессная часть

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер в сфере градостроительной политики»
	тыс. руб.
	-
	60 177,7
	38 509,2
	- 21 668,5
	-36,0
	плановое исполнение

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ОТЧЕТ 

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление мер в сфере градостроительной политики» 
муниципальной программы «Градостроительная политика» на 01.09.2026 года

Таблица 2
	№

п/п
	Наименование структурного элемента, мероприятия, показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания (прогрессирующий)/

убывания (регрессирующий)
	Плановое значение

на 01.09.2026
(отчетная дата)
	Фактическое значение

на 01.09.2026
(отчетная дата)
	Отклонение

факта от плана
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 6 - 5
	8 = 6 / 5 * 100 - 100
	9

	
	Комплекс процессных мероприятий
«Осуществление мер в сфере градостроительной политики»
	тыс. руб.
	-
	60 177,7
	38 509,2
	- 21 668,5
	-36,0
	плановое исполнение

	1.
	Задача «Актуализация и разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования»

	1.1.
	Показатели задачи 1

	1.1.1.
	Показатель

«Количество разработанной    градостроительной документации»
	шт.
	прогрессирующий
	3
	2
	-1
	-33,3
	плановое исполнение

	1.2.
	Мероприятия задачи 1

	1.2.1.
	Мероприятие  1 Актуализированы и разработаны документы градостроительного планирования и архитектурно-художественной документации
	шт.
	прогрессирующий
	3
	2
	-1
	-33,3
	плановое исполнение

	
	
	тыс. руб.
	
	620,0
	540,0
	-80,0
	12,9
	

	
	Контрольная точка 1 Заключение муниципального контракта
	-
	-
	Март 2026
	13.03.2026
	-
	-
	Муниципальный контракт 
от 13.03.2026  № 12.03-26  

	
	Контрольная точка 2 Предоставление исходных данных
	-
	-
	Апрель 2026
	03.04.2026
	-
	-
	

	
	Контрольная точка 3 Утверждение проекта
	-
	-
	Октябрь 2026
	24.04.2026
	-
	-
	Проект утвержден Решением Думы АГО:

от 24.04.2026 № 66-13/03рД;                             от 23.06.2026 № 99-17/03рД

	
	
	
	
	
	23.06.2026
	-
	-
	

	
	Контрольная точка 4 

Оплата выполненных работ
	-
	-
	Ноябрь 2026
	27.11.2026
	-
	-
	5 этап будет оплачен в ноябре 2026

	2.
	Задача «Обеспечение эффективного управления в сфере градостроительной политики»

	2.1.
	Показатели задачи 2

	2.1.1
	Обеспечение реализации программы и функционирования КАиГ
	тыс. руб.
	-
	59 557,7
	37 969,2
	-21 588,2
	-36,2
	плановое исполнение

	2.2.
	Мероприятия задачи 2

	2.2.1.
	Мероприятие 2

 Обеспечена текущая деятельность КАиГ
	тыс. руб.
	-
	59 557,7
	37 969,2
	-21 588,2
	-36,2
	плановое исполнение


Председатель Комитета архитектуры

и градостроительства администрации

АГО – главный архитектор АГО    










    
             Е. А. Автушко
Швецова Елена Юрьевна

8 (3955) 52 47 54

СОГЛАСОВАНО:
	Первый заместитель мэра


	
	М.Э. Головков


	Заместитель мэра - председатель Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа


	
	И.Г. Миронова



	Председатель комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа


	
	Н.А. Комисарова

	Начальник управления по стратегическому развитию территории администрации Ангарского городского округа
	
	Н.Г. Евстафьева



