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	Иркутская область

ДУМА 

Ангарского городского округа 

третьего созыва 2025-2030 гг.

РЕШЕНИЕ

________________                                                                                   №_______________




	⌐                                                                       ¬

О ходе реализации в 2026 году муниципальной программы Ангарского городского округа «Безопасность и правопорядок» 
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа
РЕШИЛА:
1. Принять информацию управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа о ходе реализации в 2026 году муниципальной программы Ангарского городского округа «Безопасность и правопорядок», утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 30.12.2025 года № 1846-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы


Ангарского городского округа                                                                            А.А. Городской
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Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского 

городского округа
Квартал 63, дом 2, город Ангарск, 

Иркутская область, 665830

Тел. (3955)  52-24-04

Тел.\ Факс  (3955)  52-37-63

ИНН 3801131762

E-mail: ago@angarsk-adm.ru
Web сайт: http://angarsk-adm.ru

                       №

На №
от

		Председателю Думы 

Ангарского городского округа

А.А. Городскому


	


Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Безопасность и правопорядок»
 по состоянию на 01.09.2026 года
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия, показателя 
	Ед. изм.
	Признак возрастания (прогрессирующий)/
убывания (регрессирующий)
	Плановое значение
на 01.09.2026
	Фактическое значение
на 01.09.2026
	Отклонение факта от плана
	Причины
отклонения

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100-100
	9

	1
	Муниципальная программа Ангарского городского округа  
«Безопасность и правопорядок»
	тыс. руб.
	 
	233 006,7
	82 356,9
	-150 649,8
	-64,7
	Плановое исполнение     в  4 квартале

	1.1
	Показатель: 
	тыс. чел.
	прогрессирующий
	15,0
	17,936
	2,936
	19,6
	Перевыполнение в связи с увеличением посещаемости населением профилактических бесед

	
	Количество населения, проживающего на территории АГО, проинформированного о мерах пожарной безопасности
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Показатель: 
	%
	прогрессирующий
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	Плановое исполнение      в 4 квартале

	
	Доля городского населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения автоматизированной системой оповещения
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Показатель: 
	%
	прогрессирующий
	35,0
	0,0
	-35,0
	-100,0
	Не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проектная часть

	2.1
	Муниципальный проект  «Снижение негативного воздействия на водные объекты»
	тыс. руб.
	 
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100,0
	Плановое исполнение     в 4 квартале

	3
	Процессная часть

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизни населения»
	тыс. руб.
	 
	223 784,7
	82 356,9
	-141 427,8
	-63,2
	Плановое исполнение     в 4 квартале


ОТЧЕТ

о ходе реализации  муниципального проекта «Снижение негативного воздействия на водные объекты» 
муниципальной программы «Безопасность и правопорядок» по состоянию на 01.09.2026 года

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование структурного элемента, мероприятия, показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий)
	Плановое значение на 01.09.2026
	Фактическое значение на 01.09.2026
	Отклонение факта от плана
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	
	 -/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100-100
	9

	 
	Муниципальный проект «Снижение негативного воздействия на водные объекты»
	тыс. руб.
	 
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100,0
	Плановое исполнение                в 4 квартале

	1
	Задача проекта «Создание объектов коммунальной инфраструктуры, способствующих сохранению и улучшению экосистемы водных объектов»

	1.1
	Показатели задачи проекта «Создание объектов коммунальной инфраструктуры, способствующих сохранению и улучшению экосистемы водных объектов»

	1.1.1
	Количество разработанных проектных документаций на строительство, реконструкцию и модернизацию локально-очистных сооружений для ливневой канализации
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	-1
	-100
	Плановое исполнение                в 4 квартале

	1.2
	Мероприятия (результаты) задачи проекта «Создание условий для развития инфраструктуры в сфере образования»

	1.2.1
	Разработано проектных документаций на строительство, реконструкцию и модернизацию локально-очистных сооружений для ливневой канализации
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	-1
	0
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	
	
	тыс. руб.
	 
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100,0
	

	1.2.1.1
	Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство локальных очистных сооружений, установленных на ливневом выпуске № 5 ливневой канализации территории города Ангарска»
	тыс. руб.
	 
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100
	Исполнение МК согласно установленным срокам 

	 
	Контрольная точка 1
Размещено извещение о проведении торгов на разработку проектных документаций на строительство, реконструкцию и модернизацию локально-очистных сооружений для ливневой канализации
	 
	 
	23.09.2024
	23.09.2024
	х
	х
	Извещение от 23.09.2024 № 0134300095224000105
(дата публикации 09.10.2024)                                       

	 
	Контрольная точка 2
Заключен муниципальный контракт
	 
	 
	30.10.2024
	30.10.2024
	х
	х
	МК № 200002427 от 30.10.2024 Д.С. № 3 от 23.04.2025 (изменение цены контракта), плановый срок исполнения 30.11.2026 (была приостановка)


ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Безопасность жизни населения»
муниципальной программы «Безопасность и правопорядок» по состоянию на 01.09.2026 года

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование структурного элемента, мероприятия, показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания (прогрессирующий)/
убывания (регрессирующий)
	Плановое значение
на 01.09.2026
	Фактическое значение
на 01.09.2026
	Отклонение факта от плана
	Причины
отклонения

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100-100
	9

	 
	Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизни населения»
	тыс. руб.
	 
	223 784,7
	82 356,9
	-141 427,8
	-63,2
	Плановое исполнение    в 4 квартале

	1
	Задача 1. Укрепление общественной безопасности

	 
	Показатели задачи 1

	1.1
	Количество работающей пожарной техники на внегородских территориях АГО
	ед.
	прогрессирующий
	4
	4
	0
	0,0
	

	1.2

	Количество зарегистрированных пожаров в границах населенных пунктов внегородских территорий

	ед.
	регрессирующий
	13
	12
	-1
	-7,7
	Уменьшение количества пожаров связано с проведением профилактических мероприятий, информированием населения, раздачей памяток, размещением информации на противопожарную тему в СМИ и сети интернет


	1.3
	Доля отловленных собак и кошек без владельцев на территории АГО к количеству собак и кошек без владельцев, по результатам мониторинга территории АГО
	%
	прогрессирующий
	80,0
	55,4
	-24,6
	х
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	1.4
	Количество объектов транспортной инфраструктуры, по которым проведена оценка уязвимости и утверждены паспорта транспортной безопасности
	ед.
	прогрессирующий
	11
	11
	0
	0,0
	Исполнено

	1.5
	Количество мероприятий, проведенных с целью организации бесперебойной работы запущенных сегментов АПК «Безопасный город»
	ед.
	прогрессирующий
	3
	3
	0
	0,0
	Исполнено

	1.6
	Количество приобретенных арочных металлодетекторов 
	ед.
	прогрессирующий
	20
	20
	0
	0,0
	Исполнено

	1.7
	Количество функционирующих камер видеонаблюдения на территории АГО
	ед.
	прогрессирующий
	175
	193
	18
	10,3
	Введение в эксплуатацию и обслуживание 18 видеокамер по ул. Троицкая

	 
	Мероприятия (результаты) задачи 1  

	1.1.1
	Мероприятие 1:
Проведена профилактическая работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
	ед./год
	прогрессирующий
	250
	744
	494
	197,6
	Увеличение количества мероприятий за счет привлечения сотрудников ДПК на внегородских территориях для профилактической работы

	
	
	тыс. руб.
	 
	3 913,1
	2 103,1
	-1 810,0
	-46,3
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	1.1.1.1 
	Контрольная точка 1. 
Утвержден план работы по пожарной безопасности на территории АГО
	 
	 
	30.12.2025
	30.12.2025
	х
	х
	 

	1.1.1.2
	Контрольная точка 2. 
Заключены муниципальные контракты на оплату коммунальных услуг пожарных депо на внегородских территориях АГО
	 
	 
	30.01.2026
	29.12.2025
	х
	х
	 

	1.1.1.3 
	Контрольная точка 3. 
Произведена оплата коммунальных услуг пожарных депо на внегородских территориях АГО
	 
	 
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	х
	х
	 

	1.1.1.4
	Контрольная точка 4. 
Подготовлено техническое задание
	 
	 
	30.03.2026
	24.02.2026
	х
	х
	 

	1.1.1.5 
	Контрольная точка 5. 
Заключены муниципальные контракты 
	 
	 
	30.04.2026
	23.03.2026
	х
	х
	 

	1.1.1.6
	Контрольная точка 6. 
Работы/оказанные услуги выполнены
	 
	 
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	х
	х
	 

	1.1.1.7 
	 Контрольная точка 7. 
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	х
	х
	 

	1.1.1.8
	Контрольная точка 8.
Проведено информирование населения, проживающего на территории АГО, о мерах пожарной безопасности
	 
	 
	30.10.2026
	31.08.2026
	х
	х
	 

	1.1.2
	Мероприятие 2: 
Реализованы переданные отдельные областные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев
	ед.
	прогрессирующий
	280
	163
	-117
	-41,8
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	
	
	тыс. руб.
	 
	2 955,2
	1 893,9
	-1 061,3
	-35,9
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	1.1.2.1
	Контрольная точка 1.  
Подготовлено техническое задание, проведена оценка на оказание услуг по отлову безнадзорных животных     
	 
	 
	30.05.2026
	24.02.2026
	х
	х
	 

	1.1.2.2
	Контрольная точка 2.  
Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову безнадзорных животных        
	 
	 
	30.06.2026
	24.03.2026
	х
	х
	 

	1.1.2.3
	Контрольная точка 3.  
Работы/оказанные услуги выполнены    
	 
	 
	Ежемесячно до 30 числа 2027 года
	Ежемесячно до 30 числа 2027 года
	х
	х
	 

	1.1.2.4
	Контрольная точка 4. 
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	Ежемесячно до 30 числа 2027 года
	Ежемесячно до 30 числа 2027 года
	х
	х
	 

	1.1.3
	Мероприятие 3:
	ед.
	прогрессирующий
	11
	11
	0
	0,0
	Исполнено

	
	Обеспечена транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры
	тыс. руб.
	 
	494,0  
	374,0  
	-120,0
	-24,3
	Фактическое исполнение мероприятия

	1.1.3.1
	Контрольная точка 1. 
Подготовлено техническое задание, проведена оценка на оказание услуг 
	 
	 
	01.02.2026
	01.03.2026
	х
	х
	Запланированная дата завершения разработки технического задания оказалась некорректной ввиду изначально заниженной оценки трудоемкости работ; При детальном анализе объема требований и сложности предметной области выяснилось, что на проработку всех разделов требуется существенно больше времени 

	1.1.3.2
	Контрольная точка 2.
Заключены муниципальные контракты на оказание услуг 
	 
	 
	01.03.2026
	06.04.2026
	х
	х
	Ввиду прямой зависимости процедуры заключения МК от готовности ТЗ плановая дата заключения МК смещена 

	1.1.3.4
	Контрольная точка 3.
Работы/оказанные услуги выполнены
	 
	 
	01.10.2026
	16.07.2026
	х
	х
	 

	1.1.3.5
	Контрольная точка 4.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	01.11.2026
	27.07.2026
	х
	х
	 

	1.1.4
	Мероприятие 4. 
	ед.
	прогрессирующий
	20
	20
	0
	0,0
	Исполнено

	
	Проведена профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма
	тыс. руб.
	 
	4 659,4  
	4 547,1  
	-112,3
	-2,4
	Оплата за мероприятия ожидается
в 4 квартале

	1.1.4.1
	Контрольная точка 1. 
Подготовлено техническое задание на приобретение арочных металлодетекторов
	 
	 
	01.02.2026
	26.01.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.2
	Контрольная точка 2. 
Заключен муниципальный контракт
	 
	 
	01.03.2026
	27.02.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.3
	Контрольная точка 3.
Приобретены арочные металлодетекторы
	 
	 
	30.03.2026
	30.03.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.4
	Контрольная точка 4. 
Произведена оплата 
	 
	 
	01.04.2026
	26.05.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.5
	Контрольная точка 5.
Арочные металлодетекторы приняты на баланс
	 
	 
	30.04.2026
	26.05.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.6
	Контрольная точка 6. 
Подготовлено техническое задание на выполнение работ/оказание услуг  по уничтожению конопли
	 
	 
	30.04.2026
	30.04.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.7
	Контрольная точка 7. 
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ/оказание услуг  по уничтожению конопли
	 
	 
	25.05.2026
	22.05.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.10
	Контрольная точка 10.
Подготовлено техническое задание на выполнение работ/оказание услуг  по обеспечению охраны общественного порядка на автозаправочных станциях города Ангарска
	 
	 
	03.07.2026
	03.07.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.11
	Контрольная точка 11. 
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ/оказание услуг  обеспечению охраны общественного порядка на автозаправочных станциях города Ангарска
	 
	 
	03.07.2026
	03.07.2026
	х
	х
	 

	1.1.4.12
	Контрольная точка 12.
Работы/оказанные услуги по обеспечению охраны общественного порядка на автозаправочных станциях города Ангарска выполнены
	 
	 
	16.07.2026
	17.07.2026
	х
	х
	по МК до 08.00 17.07.2026

	1.1.4.13
	Контрольная точка 13.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг по обеспечению охраны общественного порядка на автозаправочных станциях города Ангарска
	 
	 
	28.07.2026
	28.07.2026
	х
	х
	 

	1.1.5
	Мероприятие 5.
	ед./год
	прогрессирующий
	3
	3
	0
	0,0
	Исполнено

	
	Обеспечена постоянная готовность сегментов АПК «Безопасный город»
	тыс. руб.
	 
	7 207,0  
	4 220,0  
	-2 987,0
	-41,4
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	1.1.5.1
	Контрольная точка 1. 
Подготовлено техническое задание на выполнение работ по ремонту и эксплуатационно-техническому обслуживания системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»
	 
	 
	30.11.2025
	30.11.2025
	х
	х
	 

	1.1.5.2
	Контрольная точка 2.
Заключены муниципальные контракты
	 
	 
	30.12.2025
	15.01.2026
	х
	х
	Дата перенесена в связи с праздничными днями

	1.1.5.3
	Контрольная точка 3.
Работы/оказанные услуги выполнены
	 
	 
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	х
	х
	 

	1.1.5.4
	Контрольная точка 4.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	х
	х
	 

	2
	Задача 2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории АГО

	 
	Показатели задачи 2

	2.1
	Количество обслуживаемых гидротехнических сооружений
	ед.
	прогрессирующий
	5
	5
	0
	0,0
	Плановое исполнение 
в 4 квартале - КВГТ, исполнено - КБДД

	2.2
	Количество мероприятий, проведенных с целью предупреждения и ликвидации последствий ЧС
	ед./год
	регрессирующий
	13
	11
	-2
	-15,4
	В связи с оптимизацией финансирования  количество проводимых мероприятий уменьшено

	2.3
	Степень готовности материального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории АГО
	%
	прогрессирующий
	16,59
	0,00
	-16,59
	-100,0
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	 
	Мероприятия (результаты) задачи 2  

	2.1.1
	Мероприятие 1.
	ед.
	прогрессирующий
	5
	5
	0
	0,0
	Плановое исполнение 
в 4 квартале - КВГТ, исполнено - КБДД

	
	Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений
	тыс. руб.
	 
	8 558,6  
	1 548,8  
	-7 009,8  
	-81,9  
	КВГТ: Оплачены услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (дамба в с. Одинск) в сумме 34,0 тыс. руб.
Контракт на услуги по разработке и согласованию документации по гидротехническому сооружению «Дамба оградительная» приостановлен в связи с замечаниями в исходных данных.
Срок выполнения работ по контракту по содержанию гидротехнического сооружения «дамба оградительная»  - 01.12.2026

	2.1.1.1
	Контрольная точка 1.
Подготовлено техническое задание на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
	 
	 
	30.04.2026
	23.07.2026 (КВГТ)  01.04.2026-15.09.2026 (КБДД)   
	х
	х
	КВГТ: Возникли проблемы с определением по выполнению первоочередности мероприятий по содержанию дамбы с. Одинск; КБДД: Несколько ТЗ в указанный период

	2.1.1.2
	Контрольная точка 2. 
Заключены муниципальные контракты на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
	 
	 
	30.06.2026
	03.09.2026 (КВГТ) 10.04.2026-30.09.2026 (КБДД)
	х
	х
	КВГТ: Возникли проблемы с определением по выполнению первоочередности мероприятий по содержанию дамбы с. Одинск; КБДД: Несколько ТЗ в указанный период

	2.1.2
	Мероприятие 2.
	ед.
	 
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность МКУ «Служба ГО и ЧС»
	тыс. руб.
	 
	58 092,8  
	34 703,0  
	-23 389,8  
	-40,3  
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	2.1.2.1
	Контрольная точка 1.
Подготовлено техническое задание
	 
	 
	30.11.2025
	17.01.2026
	х
	х
	В связи с отсутствием необходимости подготовка ТЗ перенесена на 2026 год

	2.1.2.2
	Контрольная точка 2. 
Обеспечена деятельность МКУ «Служба по ГО и ЧС», заключены муниципальные контракты
	 
	 
	30.12.2025
	17.02.2026 02.07.2026
	х
	х
	Заключено несколько контрактов на заправку ГСМ

	2.1.2.3
	Контрольная точка 3.
Работы/оказанные услуги выполнены
	 
	 
	30.12.2026
	30.06.2026
	х
	х
	Окончание первого контракта по ГСМ (дата заключение - 17.02.2026)

	2.1.2.4
	Контрольная точка 4.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	30.12.2026
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	х
	х
	Ежемесячно по двум контрактам на ГСМ

	2.1.2.5
	Контрольная точка 5.
Выплачена заработная плата сотрудникам МКУ «Служба по ГО и ЧС»
	 
	 
	Ежемесячно 01 числа 2026 года
	Ежемесячно 01 числа 2026 года
	х
	х
	 

	2.1.3
	Мероприятие 3.
	ед.
	регрессирующий
	13
	11
	-2
	-15,4
	В связи с оптимизацией финансирования  количество проводимых мероприятий уменьшено

	
	Проведена работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории АГО
	тыс. руб.
	 
	1 647,4  
	195,6  
	-1 451,8  
	-88,1  
	Плановое исполнение 
в 4 квартале

	2.1.3.1
	Контрольная точка 1.
Подготовлено техническое задание
	 
	 
	30.03.2026
	19.02.2026  14.07.2026
	х
	х
	19.02.2026 - ТЗ на получение гидромет. информации; 14.07.2026 - ТЗ на опашку (противопожарные полосы)

	2.1.3.2
	Контрольная точка 2. 
Заключены муниципальные контракты
	 
	 
	30.04.2026
	19.03.2026 14.08.2026
	х
	х
	19.03.2026 - МК на получение гидромет. информации; 14.08.2026 - МК на опашку (противопожарные полосы)

	2.1.3.4
	Контрольная точка 4.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	30.12.2026
	Ежемесячно до 30 числа 2026 года
	х
	х
	Ежемесячная оплата по МК на получение гидромет. информации

	2.1.4
	Мероприятие 4.
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	-1
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Обеспечен резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории АГО
	тыс. руб.
	 
	116,0  
	0,0  
	-116,0  
	-100,0  
	Плановое исполнение в 4 квартале

	2.1.5
	Мероприятие 5.
	ед.
	прогрессирующий
	1
	1
	0
	0,0
	Исполнено

	
	Обеспечена защита от негативного воздействия вод населения
	тыс. руб.
	 
	360,0  
	360,0  
	0,0  
	0,0  
	Исполнено

	2.1.5.1
	Контрольная точка 1.
Подготовлено техническое задание
	 
	 
	01.03.2026
	01.02.2026
	х
	х
	 

	2.1.5.2
	Контрольная точка 2. 
Заключен муниципальный контракт по оценке вероятного ущерба от негативного воздействия вод и оценке эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий
	 
	 
	01.04.2026
	20.02.2026
	х
	х
	 

	2.1.5.3
	Контрольная точка 3.
Работы/оказанные услуги выполнены
	 
	 
	01.09.2026
	20.04.2026
	х
	х
	 

	2.1.5.4
	Контрольная точка 4.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	31.12.2026
	25.05.2026
	х
	х
	 

	3
	Задача 3. Комплексное обеспечение экологической безопасности и восстановление природной среды на территории АГО

	 
	Показатели задачи 3

	3.1
	Протяженность минерализованных полос
	км
	прогрессирующий
	10
	10
	0
	0,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	3.2
	Количество мероприятий, проведенных для осуществления комплекса мер по рекультивации земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых на территории АГО
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	-1
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	3.3
	Количество мероприятий, проведенных для осуществления комплекса мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	-1
	-100,0
	Выполнены работы по проведению маркшейдерских работ в отношении мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории АГО;                                                              Работы по ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории АГО не выполнены, в связи со снятием лимитов

	3.4
	Количество разработанных проектных документаций на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	-1
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	3.5
	Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО
	ед.
	регрессирующий
	3
	1
	-2
	-66,7
	КВГТ - исполнено                (с. Савватеевка); КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.6
	Количество приобретенных контейнеров
	ед.
	регрессирующий
	12
	4
	-8
	-66,7
	КВГТ - исполнено (4 ед.); КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.7
	Количество высаженных деревьев и кустарников в рамках улучшения экологической ситуации
	ед.
	регрессирующий
	800
	0
	-800
	-100,0
	КБДД в 2026 году были доведены ассигнования в размере 4 842,4 тыс. руб. (за счет средств от НВОС). Указанные средства предназначались для оплаты неисполненных обязательств по МК от 11.08.2025 № 0300025041 с ООО «ПТО». КБДД 07.08.2026 принято решение об одностороннем отказе от исполнения МК в связи с ненадлежащим исполнением ООО «ПТО» своих обязательств. 
В целях сохранения результатов выполненных работ в 2025 году, КБДД запланировано осуществить комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями на сумму 1 930,4 тыс. рублей (плановое исполнение в 4 квартале)

	 
	Мероприятия (результаты) задачи 3

	3.1.1
	Мероприятие 1.
	га
	прогрессирующий
	4 052
	0
	-4 052
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Обеспечена сохранность и содержание городских лесов в АГО
	тыс. руб.
	 
	840,0  
	0,0  
	-840,0  
	-100,0  
	Плановое исполнение в 4 квартале

	3.1.1.1
	Контрольная точка 1.
Принято решение о необходимости внесения корректировок в материалы лесоустройства
	 
	 
	При необходимости
	При необходимости
	х
	х
	 

	3.1.1.2
	Контрольная точка 2. 
Подготовлены технические задания на выполнение работ/оказание услуг по обеспечению сохранности и содержанию городских лесов в АГО
	 
	 
	30.08.2026
	10.09.2026
	х
	х
	Сроки подготовки тех.задания были отложены в связи с необходимостью получения выписки из КУМИ по запросу отдела учета и отчетности

	3.1.2
	Мероприятие 2.
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	-1
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Организованы работы по рекультивации земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых на территории АГО
	тыс. руб.
	 
	40 092,1  
	0,0  
	-40 092,1  
	-100,0  
	Плановое исполнение в 4 квартале

	3.1.2.1
	Контрольная точка 1.
Проведение биологического этапа работ по рекультивации земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых на территории АГО
	 
	 
	01.06.2026
	х
	х
	х
	Дан мотивированный отказ в приемке работ

	3.1.2.2
	Контрольная точка 2. 
Работы/оказанные услуги выполнены
	 
	 
	01.07.2026
	х
	х
	х
	Дан мотивированный отказ в приемке работ

	3.1.2.3
	Контрольная точка 3.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг по обеспечению сохранности и содержанию городских лесов в АГО
	 
	 
	21.07.2026
	х
	х
	х
	Дан мотивированный отказ в приемке работ

	3.1.3
	Мероприятие 3.
	ед.
	регрессирующий
	800
	0
	-800
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Проведено озеленение территории АГО
	тыс. руб.
	 
	4 842,4  
	0,0  
	-4 842,4  
	-100,0  
	Плановое исполнение в 4 квартале

	3.1.3.1
	Контрольная точка 1.
Работы/оказанные услуги выполнены
	 
	 
	01.04.2026-31.05.2026
	х
	х
	х
	Принято решение об  отказе от исполнения МК в связи с ненадлежащим исполнением ООО «ПТО» (МК от 11.08.2025 № 0300025041) своих обязательств. 
В целях сохранения результатов выполненных работ в 2025 году, КБДД запланировано осуществить комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями

	3.1.3.2
	Контрольная точка 2. 
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	01.04.2026-31.05.2026
	х
	х
	х
	Принято решение об  отказе от исполнения МК в связи с ненадлежащим исполнением ООО «ПТО» (МК от 11.08.2025 № 0300025041) своих обязательств. 
В целях сохранения результатов выполненных работ в 2025 году, КБДД запланировано осуществить комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями

	3.1.4
	Мероприятие 4.
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	0
	0,0
	Сняты лимиты 

	
	Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории АГО
	тыс. руб.
	 
	11 517,3  
	65,0  
	-11 452,3  
	-99,4  
	Выполнены маркшейдерские работы в отношении мест несанкционированного размещения отходов;                                                              работы по ликвидация мест несанкционированного размещения отходов не выполнены в связи со снятием лимитов

	3.1.4.1
	Контрольная точка 1.
Составлен перечень мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации, расположенных на территории АГО, с определением объемов и площадей несанкционированных мест размещения отходов
	 
	 
	30.05.2026
	30.04.2026
	х
	х
	

	3.1.4.2
	Контрольная точка 2. 
Подготовлены технические задания на выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории АГО
	 
	 
	12.06.2026
	х
	х
	х
	Сняты лимиты 

	3.1.4.3
	Контрольная точка 3.
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории АГО
	 
	 
	07.07.2026
	х
	х
	х
	Сняты лимиты 

	3.1.5
	Мероприятие 5.
	ед.
	прогрессирующий
	1
	0
	0
	0,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Проведено выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории АГО
	тыс. руб.
	 
	77 000,0  
	32 159,4  
	-44 840,6  
	-58,2  
	Плановое исполнение в 4 квартале

	3.1.5.1
	Контрольная точка 1.
Подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации по рекультивации (ликвидации) объекта НВОС на территории АГО
	 
	 
	01.04.2026
	16.03.2026
	х
	х
	 

	3.1.5.2
	Контрольная точка 2. 
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по рекультивации (ликвидации) объекта НВОС на территории АГО
	 
	 
	01.05.2026
	06.04.2026
	х
	х
	 

	3.1.5.3
	Контрольная точка 3.
Осуществлена приёмка 1 этапа выполненных работ по разработке проектной документации по рекультивации/ликвидации объекта НВОС на территории АГО 
	 
	 
	01.10.2026
	06.07.2026
	х
	х
	 

	3.1.5.4
	Контрольная точка 4.
Произведена оплата 1 этапа выполненных работ по разработке проектной документации по рекультивации (ликвидации) объекта НВОС на территории АГО 
	 
	 
	01.12.2026
	10.07.2026
	х
	х
	 

	3.1.6
	Мероприятие 6.
	ед.
	регрессирующий
	3
	1
	-2
	-66,7
	КВГТ - исполнено                (с. Савватеевка); КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	
	
	ед.
	регрессирующий
	12
	4
	-8
	-66,7
	

	
	Созданы места (площадки) накопления ТКО и приобретены контейнеры
	тыс. руб.
	 
	1 489,4  
	187,0  
	-1 302,4  
	-87,4  
	КВГТ - исполнено (4 ед.); КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.1
	Контрольная точка 1.
	 
	 
	01.04.2026
	01.04.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	Подготовлено техническое задание на устройство контейнерной площадки 
	
	
	01.04.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.2
	Контрольная точка 2. 
Заключен муниципальный контракт на устройство контейнерной площадки 
	 
	 
	01.06.2026
	27.05.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.06.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.3
	Контрольная точка 3.
Работы по устройству контейнерной площадки  выполнены
	 
	 
	01.08.2026
	01.08.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.08.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.4
	Контрольная точка 4.
Произведена оплата выполненных работ/оказанных услуг
	 
	 
	01.09.2026
	25.08.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.10.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.5
	Контрольная точка 5.
Подготовлено техническое задание на приобретение контейнеров для сбора ТБО
	 
	 
	01.04.2026
	01.04.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.04.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.6
	Контрольная точка 6. 
Заключен муниципальный контракт на приобретение контейнеров для сбора ТБО
	 
	 
	01.06.2026
	27.05.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.06.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.7
	Контрольная точка 7.
Приобретены контейнеры для сбора ТБО
	 
	 
	01.08.2026
	01.08.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.09.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.8
	Контрольная точка 8.
Произведена оплата за контейнеры для сбора ТБО
	 
	 
	01.09.2026
	25.08.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.10.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий

	3.1.6.9
	Контрольная точка 8.
Контейнеры приняты на баланс
	 
	 
	01.11.2026
	01.11.2026
	х
	х
	КВГТ

	
	
	
	
	01.11.2026
	х
	х
	х
	КЖКХ - не исполнено в связи с отсутствием лимитов на реализацию мероприятий


Информация

об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа «Безопасность и правопорядок»

по состоянию на 01.09.2026 года
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия
	Ед. изм.
	Факт         2025 года
	План
по состоянию
на 01.09.2026
	Факт по состоянию
на 01.09.2026
	Отклонение факта от плана
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6-5
	8=6/5*100-100
	11

	1.
	Муниципальная программа Ангарского городского округа «Безопасность и правопорядок»
	тыс. руб.
	150 694,5  
	233 006,7
	82 356,9
	-150 649,8
	-64,7
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	137 203,5
	230 051,5
	80 463,0
	-149 588,5
	-65,0
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	13 491,0
	2 955,2
	1 893,9
	-1 061,3
	-35,9
	

	1.1
	Муниципальный проект «Снижение негативного воздействия на водные объекты»
	тыс. руб.
	0,0
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	0,0
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100,0
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1
	Мероприятие 1. «Разработано проектных документаций на строительство, реконструкцию и модернизацию локально-очистных сооружений для ливневой канализации» 
	тыс. руб.
	0,0
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	0,0
	9 222,0
	0,0
	-9 222,0
	-100,0
	 

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Безопасность жизни населения»
	тыс. руб.
	150 694,5  
	223 784,7
	82 356,9
	-141 427,8
	-63,2
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	137 203,5
	220 829,5
	80 463,0
	-140 366,4
	-63,6
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	13 491,0
	2 955,2
	1 893,9
	-1 061,3
	-35,9
	

	1.2.1
	Мероприятие 1. «Проведена профилактическая работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
	тыс. руб.
	7 446,8
	3 913,1
	2 103,1
	-1 810,0
	-46,3
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	4 320,0
	3 913,1
	2 103,1
	-1 810,0
	-46,3
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	3 126,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.2
	Мероприятие 2. «Реализованы переданные  отдельные областные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев»
	тыс. руб.
	0,0
	2 955,2
	1 893,9
	-1 061,3
	-35,9
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	2 955,2
	1 893,9
	-1 061,3
	-35,9
	

	1.2.3
	Мероприятие 3. «Обеспечена транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры»
	тыс. руб.
	0,0
	494,0
	374,0
	-120,0
	-24,3
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	0,0
	494,0
	374,0
	-120,0
	-24,3
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.4
	Мероприятие 4. «Проведена профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма»
	тыс. руб.
	18 205,3
	4 659,4
	4 547,1
	-112,3
	-2,4
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	7 841,1
	4 659,4
	4 547,1
	-112,3
	-2,4
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	10 364,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.5
	Мероприятие 5. «Обеспечена постоянная готовность сегментов АПК «Безопасный город»
	тыс. руб.
	8 536,3
	7 207,0
	4 220,0
	-2 987,0
	-41,4
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	8 536,3
	7 207,0
	4 220,0
	-2 987,0
	-41,4
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.6
	Мероприятие 6. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений»  
	тыс. руб.
	13 483,1
	8 558,6
	1 548,8
	-7 009,8
	-81,9
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	13 483,1  
	8 558,6
	1 548,8
	-7 009,8  
	-81,9  
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	

	1.2.7
	Мероприятие 7. «Обеспечена деятельность МКУ «Служба ГО и ЧС»
	тыс. руб.
	45 081,5
	58 092,8
	34 703,0
	-23 389,8
	-40,3
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	45 081,5
	58 092,8
	34 703,0
	-23 389,8
	-40,3
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.8
	Мероприятие 8. «Проведена работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории АГО»
	тыс. руб.
	1 828,5
	1 647,4
	195,6
	-1 451,8
	-88,1
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	1 828,5
	1 647,4
	195,6
	-1 451,8
	-88,1
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.9
	Мероприятие 9. «Обеспечен резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории АГО»
	тыс. руб.
	1 657,1
	116,0
	0,0
	-116,0
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	1 657,1
	116,0
	0,0
	-116,0
	-100,0
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.10
	Мероприятие 10. «Обеспечена защита от негативного воздействия вод населения»
	тыс. руб.
	0,0
	360,0
	360,0
	0,0
	100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	0,0
	360,0
	360,0
	0,0
	0,0
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.11
	Мероприятие 11. «Обеспечена сохранность и содержание городских лесов в АГО»
	тыс. руб.
	1 438,9
	840,0
	0,0
	-840,0
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	1 438,9
	840,0
	0,0
	-840,0
	-100,0
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	

	1.2.12
	Мероприятие 12.  «Организованы работы по рекультивации земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых на территории АГО»  
	тыс. рублей
	0,0
	40 092,1
	0,0
	-40 092,1
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	0,0  
	40 092,1  
	0,0  
	-40 092,1  
	-100,0  
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	

	1.2.13
	Мероприятие 13. «Проведено озеленение территории АГО»
	тыс. руб.
	27 465,1
	4 842,4
	0,0
	-4 842,4
	-100,0
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	27 465,1
	4 842,4
	0,0
	-4 842,4
	-100,0
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.14
	Мероприятие 14. «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории АГО»
	тыс. руб.
	23 878,2
	11 517,3
	65,0
	-11 452,3
	-99,4
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	23 878,2
	11 517,3
	65,0
	-11 452,3
	-99,4
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.15
	Мероприятие 15. «Проведено выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории АГО»
	тыс. руб.
	25,0
	77 000,0
	32 159,4
	-44 840,6
	-58,2
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	25,0
	77 000,0
	32 159,4
	-44 840,6
	-58,2
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.16
	Мероприятие 16. «Созданы места (площадки) накопления ТКО и приобретены контейнеры»
	тыс. руб.
	0,0
	1 489,4
	187,0
	-1 302,4
	-87,4
	Плановое исполнение в 4 квартале

	
	Бюджет АГО
	тыс. руб.
	0,0
	1 489,4
	187,0
	-1 302,4
	-87,4
	

	
	Областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	


Начальник управления по общественной безопасности 

Администрации Ангарского городского округа
                        С.А. Борисов
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