****

|  |  |
| --- | --- |
| **Иркутская область**  **ДУМА**  **Ангарского городского округа**  **созыва 2015-2020 гг.** РЕШЕНИЕ от 26.12.2017 № 356-45/01рД | |
| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года № 2426-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы А.А. Городской

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **gerbИркутская область**  **Администрация**  **Ангарского городского округа** Управление покапитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,транспорту и связи **665830, Иркутская обл., г. Ангарск,**  **59 квартал, дом 4**  **Тел./Факс (395-5) 52-17-27**  **ИНН 3801132050**  **E-mail:** [**uksgkh@mail.angarsk-adm.ru**](mailto:uksgkh@mail.angarsk-adm.ru)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | **№** |  | | | **На №** |  | | **от** |  | |  | Председателю Думы  Ангарского городского округа  **А.А. Городскому** |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа   
«Развитие дорожного хозяйства на 2017-2019 годы» (далее – Программа)**

**Таблица № 1. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

| № п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей | Ед.  изм. | Целевой показатель 2017 года (оценка) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Планируемое значение целевого показателя по годам | | | Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы | | | | | | | |
|  | Цель Программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | | | | | | | 1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, с 23,43 % в 2016 году до 22,62% в 2019 году. 2. Уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального ремонта, с 0,073 кв. км в 2016 году до 0,031 кв. км в 2019 году. 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог Ангарского городского округа с асфальтобетонным покрытием с 327,9  км в 2016 году до 332,02 км в 2019 году. 4. Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, с 91,25 км в 2016 году до 99,74 км в 2019 году. 5. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения, со 130 ед. в 2016 году до 125 ед. в 2019 году. |
|  | Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | 22,79 | 22,62 | 22,79 | 22,62 | 22,62 |
|  | Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта | кв. км | 0,046 | 0,031 | 0,046 | 0,043 | 0,031 |
|  | Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с асфальтобетонным покрытием | км | 330,62 | 332,02 | 330,62 | 331,60 | 332,02 |
|  | Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 95,47 | 99,74 | 95,47 | 97,97 | 99,74 |
|  | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 129 | 125 | 129 | 127 | 125 |
| I. | Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангарского городского округа | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично‑дорожной сети Ангарского городского округа | | | | | | | 1. Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию за 2017-2019 годы составит 0,021 кв. км. 2. Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города за 2017-2019 годы составит 7 796 кв. м. 3. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2017-2019 годы составит 0,23 кв. км 4. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов за 2017-2019 годы составит 0,04 кв. км. |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | кв. км | 0,010 | 0,021 | 0,010 | 0,008 | 0,003 |
| 1.1.1.2. | Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города | кв. м | 1 566 | 7 796 | 1 566 | 6 230 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. км | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,04 | 0,00 |
| 1.1.2.2. | Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. км | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 1.2. | Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие сетей наружного освещения | | | | | | | Увеличение протяженности освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений с 221,96 км в 2016 году до 230,45 км в 2019 году |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 3:Развитие сетей наружного освещения | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений | км | 226,18 | 230,45 | 226,18 | 228,68 | 230,45 |
| II. | Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского городского округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания автомобильных дорог | | | | | | | Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования | | | | | | |
| 2.1.1.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог | кв. км | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,46 |
| 2.2. | Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения | | | | | | | Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности с 91,25 км в 2016 году до 99,74  км в 2019 году |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | 95,47 | 99,74 | 95,47 | 97,97 | 99,74 |
| III. | Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Ангарского городского округа | | | | | | |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы | | | | | | |  |
| 3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения, со 130 ед. в 2016 году до 125 ед. в 2019 году |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Целевой показатель: Количество реконструированных объектов регулирования дорожного движения | ед. | 23 | 45 | 23 | 1 | 21 |
| 3.1.1.2. | Целевой показатель: Количество установленных светофоров типа Т7 | ед. | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 3.2. | Задача 2 Подпрограммы 3:Повышение безопасности дорожных условий | | | | | | |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий | | | | | | |
| 3.2.1.1. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед. | 4 280 | 4 764 | 4 280 | 4 524 | 4 764 |
| 3.2.1.2. | Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки | кв. м | 39 972 | 35 862 | 39 972 | 35 840 | 35 862 |
| 3.2.1.3. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 75 | 82 | 75 | 81 | 82 |
| 3.2.1.4. | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | 129 | 125 | 129 | 127 | 125 |

**Таблица № 2. Объемы и источники финансирования Программы**

| № п/п | Источник финансирования Программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Объем финансирования Программы, подпрограммы, мероприятия, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За весь период реализации | в том числе по годам | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы в том числе: | УКСЖКХТиС | 959 556,1 | 487 888,6 | 264 180,0 | 207 487,5 |
|  | бюджет Ангарского городского округа (далее – АГО) |  | 688 891,0 | 217 223,5 | 264 180,0 | 207 487,5 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 150 665,1 | 150 665,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 589 218,8 | 351 644,8 | 149 661,9 | 87 912,1 |
|  | бюджет АГО |  | 318 553,7 | 80 979,7 | 149 661,9 | 87 912,1 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 150 665,1 | 150 665,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | УКСЖКХТиС | 274 221,7 | 121 156,4 | 88 836,9 | 64 228,4 |
|  | бюджет АГО |  | 176 676,8 | 23 611,5 | 88 836,9 | 64 228,4 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 97 544,9 | 97 544,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Строительство улицы Прибрежная на участке от улицы Космонавтов до улицы Алешина | УКСЖКХТиС | 15 292,2 | 3 158,7 | 12 133,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 15 292,2 | 3 158,7 | 12 133,5 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Строительство улицы Радужная от проспекта Ленинградский до улицы Алешина | МКУ «СМХ» | 66 403,4 | 35 055,6 | 13 000,0 | 18 347,8 |
|  | бюджет АГО |  | 36 184,8 | 4 837,0 | 13 000,0 | 18 347,8 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 30 218,6 | 30 218,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Проектирование и строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей | УКСЖКХТиС | 50 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
|  | бюджет АГО |  | 50 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.1.4. | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы | УКСЖКХТиС | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы | УКСЖКХТиС | 108 473,4 | 76 507,2 | 6 085,6 | 25 880,6 |
|  | бюджет АГО |  | 41 147,1 | 9 180,9 | 6 085,6 | 25 880,6 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 67 326,3 | 67 326,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6. | Строительство тротуаров в городе Ангарске по улицам города | УКСЖКХТиС | 13 376,7 | 4 458,9 | 8 917,8 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 13 376,7 | 4 458,9 | 8 917,8 | 0,0 |
| 1.1.1.7. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (строительство транспортной развязки ул. Чайковского - Ленинградский проспект - Ангарский проспект в г. Ангарске) | УАиГ | 476,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 476,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.8. | Проектирование и строительство второй полосы Ленинградского проспекта на участке от Ангарского проспекта до улицы Космонавтов | МКУ «СМХ» | 9 400,0 | 0,0 | 9 400,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 9 400,0 | 0,0 | 9 400,0 | 0,0 |
| 1.1.1.9. | Проектирование и строительство второй полосы улицы Космонавтов на участке от улицы Алешина до Ленинградского проспекта | МКУ «СМХ» | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| 1.1.1.10. | Проектирование и строительство второй полосы улицы Социалистическая | МКУ «СМХ» | 2 500, 0 | 0,0 | 2 500, 0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 500, 0 | 0,0 | 2 500, 0 | 0,0 |
| 1.1.1.11. | Проектирование и строительство второй полосы улицы Чайковского | МКУ «СМХ» | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | УКСЖКХТиС | 297 148,4 | 227 047,9 | 54 100,5 | 16 000,0 |
|  | бюджет АГО |  | 124 028,2 | 53 927,7 | 54 100,5 | 16 000,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 53 120,2 | 53 120,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации | УКСЖКХТиС | 187 123,1 | 155 492,4 | 31 630,7 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 67 123,1 | 35 492,4 | 31 630,7 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | Ремонт улицы Ленина на участке от улицы Ворошилова до улицы К. Маркса | УКСЖКХТиС | 20 388,5 | 20 388,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 388,5 | 1 388,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 19 000,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2. | Ремонт Московского тракта на участке от улицы Ленина до улицы Трактовая | УКСЖКХТиС | 28 946,0 | 28 946,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 946,0 | 3 946,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3. | Ремонт улицы Ворошилова на участке от улицы Чайковского до улицы 40 лет Октября | УКСЖКХТиС | 21 896,0 | 21 896,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 896,0 | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.4. | Ремонт улицы 40 лет Победы на участке от улицы Декабристов до улицы Оречкина | УКСЖКХТиС | 9 117,0 | 9 117,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 117,0 | 1 117,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.5. | Ремонт улицы Московская на участке от улицы Файзулина до улицы Кирова | УКСЖКХТиС | 16 781,0 | 16 781,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 6 781,0 | 6 781,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.6. | Ремонт улицы Коминтерна на участке от улицы Космонавтов до улицы Социалистическая | УКСЖКХТиС | 35 786,9 | 35 786,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 11 786,9 | 11 786,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.7. | Ремонт улицы Рыночная на участке от улицы Оречкина до улицы Энгельса | УКСЖКХТиС | 15 283,0 | 15 283,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 5 283,0 | 5 283,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.8. | Ремонт улицы Глинки на участке от улицы Ворошилова до улицы Московская | УКСЖКХТиС | 4 370,6 | 1 605,0 | 2 765,6 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 4 370,6 | 1 605,0 | 2 765,6 | 0,0 |
| 1.1.2.1.9. | Ремонт улицы Октябрьская на участке от улицы Ленина до улицы Кирова | УКСЖКХТиС | 5 689,0 | 5 689,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 689,0 | 1 689,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.10. | Ремонт улицы Бульварная на участке от улицы Новокшенова до улицы Фестивальная | УКСЖКХТиС | 2 572,5 | 0,0 | 2 572,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 572,5 | 0,0 | 2 572,5 | 0,0 |
| 1.1.2.1.11. | Ремонт улицы Саянская на участке от улицы Фестивальная до улицы Новокшенова | УКСЖКХТиС | 400,5 | 0,0 | 400,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 400,5 | 0,0 | 400,5 | 0,0 |
| 1.1.2.1.12. | Ремонт улицы Преображенская на участке от Ленинградского проспекта до улицы Фестивальная | УКСЖКХТиС | 4 279,0 | 0,0 | 4 279,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 4 279,0 | 0,0 | 4 279,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.13. | Ремонт улицы Пойменная на участке от улицы Енисейская до улицы Красная | УКСЖКХТиС | 822,0 | 0,0 | 822,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 822,0 | 0,0 | 822,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.14. | Ремонт улицы Кирова на участке от Московского тракта до улицы Герцена | УКСЖКХТиС | 7 121,0 | 0,0 | 7 121,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 7 121,0 | 0,0 | 7 121,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.15. | Ремонт улицы 40 лет Октября на участке от улицы К. Маркса до улицы Крупская | УКСЖКХТиС | 3 783,0 | 0,0 | 3 783,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 783,0 | 0,0 | 3 783,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.16. | Ремонт улицы К. Маркса на участке от улицы Чайковского до квартала Л | УКСЖКХТиС | 9 136,5 | 0,0 | 9 136,5 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 9 136,5 | 0,0 | 9 136,5 | 0,0 |
| 1.1.2.1.17. | Ремонт улицы Пушкина на участке от улицы Кирова до улицы Иркутская | УКСЖКХТиС | 750,6 | 0,0 | 750,6 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 750,6 | 0,0 | 750,6 | 0,0 |
| 1.1.2.2. | Ремонт автомобильных дорог | УКСЖКХТиС | 1 648,4 | 1 648,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 648,4 | 1 648,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Подъезды к СНТ | УКСЖКХТиС | 66 376,9 | 59 907,1 | 6 469,8 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 13 256,7 | 6 786,9 | 6 469,8 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 53 120,2 | 53 120,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1. | Подъезд к п. Ключевая | УКСЖКХТиС | 26 011,7 | 26 011,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 719,2 | 2 719,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 23 292,5 | 23 292,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3.2. | Подъезд к СНТ «Радуга» | УКСЖКХТиС | 10 581,6 | 10 581,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 269,8 | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 9 311,8 | 9 311,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3.3. | Подъезд к СНТ «Зеленая поляна» | УКСЖКХТиС | 6 734,8 | 6 734,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 808,3 | 808,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 5 926,5 | 5 926,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3.4. | Подъезд к СНТ «Васюки» | УКСЖКХТиС | 16 579,0 | 16 579,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 989,6 | 1 989,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 14 589,4 | 14 589,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.4. | Ремонт внутриквартальных проездов | УКСЖКХТиС | 26 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 16 000,0 |
|  | бюджет АГО |  | 26 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 16 000,0 |
| 1.1.2.5. | Ремонт Ленинградского проспекта на участке от ул. Космонавтов до ул. Енисейской | УКСЖКХТиС | 15 615,0 | 0,0 | 15 615,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 15 615,0 | 0,0 | 15 615,0 | 0,0 |
| 1.1.2.6. | Ремонт автомобильного моста, входящего в состав автомобильной дороги подъезд к СНТ «Строитель», расположенной по адресу: Иркутская область, Ангарский район, отворот от автомобильной дороги Ангарск-Калиновка на остров Ясачный до восточной границы СНТ «Строитель» | УКСЖКХТиС | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения | УКСЖКХТиС | 17 848,7 | 3 440,5 | 6 724,5 | 7 683,7 |
|  | бюджет АГО |  | 17 848,7 | 3 440,5 | 6 724,5 | 7 683,7 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Строительство сетей наружного освещения по улице Центральная | УКСЖКХТиС | 2 215,9 | 0,0 | 2 215,9 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 215,9 | 0,0 | 2 215,9 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | Строительство сетей наружного освещения по улице Лесная | УКСЖКХТиС | 2 228,8 | 0,0 | 2 228,8 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 228,8 | 0,0 | 2 228,8 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | Строительство сетей наружного освещения по переулку  Блочный-2 | УКСЖКХТиС | 2 279,8 | 0,0 | 2 279,8 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 279,8 | 0,0 | 2 279,8 | 0,0 |
| 1.1.3.4. | Строительство сетей наружного освещения по улице Насырова | УКСЖКХТиС | 3 386,9 | 1 380,0 | 0,0 | 2 006,9 |
|  | бюджет АГО |  | 3 386,9 | 1 380,0 | 0,0 | 2 006,9 |
| 1.1.3.5. | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября | УКСЖКХТиС | 3 080,7 | 0,0 | 0,0 | 3 080,7 |
|  | бюджет АГО |  | 3 080,7 | 0,0 | 0,0 | 3 080,7 |
| 1.1.3.6. | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона | УКСЖКХТиС | 2 596,1 | 0,0 | 0,0 | 2 596,1 |
|  | бюджет АГО |  | 2 596,1 | 0,0 | 0,0 | 2 596,1 |
| 1.1.3.7. | Реконструкция сетей наружного освещения по Ангарскому проспекту на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина | УКСЖКХТиС | 1 163,8 | 1 163,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 163,8 | 1 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.8. | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Институтская на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина | УКСЖКХТиС | 896,7 | 896,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 892,7 | 892,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 325 316,5 | 111 246,5 | 106 981,1 | 107 088,9 |
|  | бюджет АГО |  | 325 316,5 | 111 246,5 | 106 981,1 | 107 088,9 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования | УКСЖКХТиС | 275 535,6 | 93 065,6 | 91 181,1 | 91 288,9 |
|  | бюджет АГО |  | 275 535,6 | 93 065,6 | 91 181,1 | 91 288,9 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения | УКСЖКХТиС | 49 780,9 | 18 180,9 | 15 800,0 | 15 800,0 |
|  | бюджет АГО |  | 49 780,9 | 18 180,9 | 15 800,0 | 15 800,0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы, в том числе: | УКСЖКХТиС | 45 020,8 | 24 997,3 | 7 537,0 | 12 486,5 |
|  | бюджет АГО |  | 45 020,8 | 24 997,3 | 7 537,0 | 12 486,5 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1:Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | УКСЖКХТиС | 23 568,4 | 13 693,3 | 2 567,5 | 7 307,6 |
|  | бюджет АГО |  | 23 568,4 | 13 693,3 | 2 567,5 | 7 307,6 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Реконструкция светофорных объектов, установка, замена и обслуживание дорожных знаков, установка пешеходных ограждений, обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 на улицах города Ангарска | УКСЖКХТиС | 15 564,0 | 5 888,9 | 2 567,5 | 7 107,6 |
|  | бюджет АГО |  | 15 564,0 | 5 888,9 | 2 567,5 | 7 107,6 |
| 1.3.1.2. | Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации | УКСЖКХТиС | 8 004,4 | 7 804,4 | 0,0 | 200,0 |
|  | бюджет АГО |  | 8 004,4 | 7 804,4 | 0,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Установка дублирующих знаков над проезжей частью улицы Коминтерна в районе ООО «Транснефть-Восток» | УКСЖКХТиС | 816,6 | 816,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 816,6 | 816,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.2 | Установка дублирующих знаков над проезжей частью Ленинградского проспекта на пересечении с улицей Енисейская | УКСЖКХТиС | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | бюджет АГО |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.3.1.2.3 | Обустройство пешеходных переходов (установка пешеходных ограждений) по улице Ворошилова | УКСЖКХТиС | 1 596,0 | 1 596,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 1 596,0 | 1 596,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.4 | Обустройство пешеходных переходов (установка пешеходных ограждений) по улице Коминтерна в районе ООО «Транснефть-Восток» | УКСЖКХТиС | 3 235,8 | 3 235,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 3 235,8 | 3 235,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2.5 | Реконструкция светофорных объектов (установка пешеходных светофоров) по улице Ворошилова | УКСЖКХТиС | 2 156,0 | 2 156,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет АГО |  | 2 156,0 | 2 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий | УКСЖКХТиС | 21 452,4 | 11 304,0 | 4 969,5 | 5 178,9 |
|  | бюджет АГО |  | 21 452,4 | 11 304,0 | 4 969,5 | 5 178,9 |

**Таблица № 3. Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта  (с указанием  адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государствен  ной экспертизы) в текущих ценах,  тыс. руб.\* | Год начала строитель  ства (реконст  рукции,  кап. ремонта) | Плановый год ввода  в эксплуата  цию, окончания (реконст  рукции,  кап. ремонта) | Наличие ПСД (стадия готовнос  ти) | Наличие государст  венной эксперти  зы  (стадия готовнос  ти) | Ед. изм. | Значе  ние количест  венного показате  ля | Источни  ки финанси  рования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | 589 218,8 | 351 644,8 | 149 661,9 | 87 912,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» | | | | | | | | | 274 221,7 | 121 156,4 | 88 836,9 | 64 228,4 |
| 1.1.1 | Строительство улицы Прибрежная на участке от улицы Космонавтов до улицы Алешина | 113 798,65  в соответствии с заключением государственной экспертизы | 2018 | 2018 | имеется | имеется | кв. км | 0,012 | бюджет АГО | 15 292,2 | 3 158,7 | 12 133,5 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство улицы Радужная от проспекта Ленинградский до улицы Алешина | 34 985,15  в соответствии с заключением государственной экспертизы | 2017 | 2017 | имеется | имеется | кв. км | 0,010 | бюджет АГО | 36 184,8 | 4 837,0 | 13 000,0 | 18 347,8 |
| бюджет Иркутской области | 30 218,6 | 30 218,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проектирование и строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей | 50 000,0  Локальный ресурсный сметный расчет (далее – ЛРСР) | 2018 | 2019 | отсутствует  (нет правоус  танавли  вающих докумен  тов на земель  ные участки) | отсутствует (экспертиза не начата) | проект | 7 | бюджет АГО | 50 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
|  | г. Ангарск, квартала: 258, 256, 257, 254, 259, 290, мкр Новый-4 | 50 000,0  ЛРСР | 2018 | 2019 | отсутствует  (нет правоус  танавли  вающих докумен  тов на земель  ные участки) | отсутствует (экспертиза не начата) | проект | 7 | бюджет АГО | 50 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.4 | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы |  | 2017 |  | ПСД в стадии корректировки | экспертиза будет осуществлена после корректи  ровки ПСД | проект | 1 | бюджет АГО | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы | 38 436,0  ЛРСР | 2017 | 2019 | ПСД в стадии корректировки | экспертиза будет осуществлена после корректи  ровки ПСД | кв. км | 0,042 | бюджет АГО | 41 147,1 | 9 180,9 | 6 085,6 | 25 880,6 |
| бюджет Иркутской области | 67 326,3 | 67 326,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Строительство тротуаров в городе Ангарске по улицам города | 13 376,7  ЛРСР | 2017 | 2018 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | кв.м | 7 796 | бюджет АГО | 13 376,7 | 4 458,9 | 8 917,8 | 0,0 |
|  | г. Ангарск,  ул. Ворошилова | 2 899,36  ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | кв.м | 840 | бюджет АГО | 2 899,4 | 2 899,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Ангарск,  ул. Зурабова | 1 559,54  ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | кв.м | 726 | бюджет АГО | 1 559,5 | 1 559,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Ангарск, ул. Трактовая | 8 917,8  ЛРСР | 2018 | 2018 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | кв.м | 6 230 | бюджет АГО | 8 917,8 | 0,0 | 8 917,8 | 0,0 |
| 1.1.7 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (строительство транспортной развязки ул. Чайковского - Ленинградский проспект - Ангарский проспект в г. Ангарске) | 476,0  ЛРСР | 2017 | 2017 |  |  |  |  | бюджет АГО | 476,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Проектирование и строительство второй полосы Ленинградского проспекта на участке от Ангарского проспекта до улицы Космонавтов | 9 400,0  ЛРСР | 2018 |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 9 400,0 | 0,0 | 9 400,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Проектирование и строительство второй полосы улицы Космонавтов на участке от улицы Алешина до Ленинградского проспекта | 3 500,0  ЛРСР | 2018 |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Проектирование и строительство второй полосы улицы Социалистичес  кая | 2 500,0  ЛРСР | 2018 |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Проектирование и строительство второй полосы улицы Чайковского | 3 300,0  ЛРСР | 2018 |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3 «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | | 17 848,7 | 3 440,5 | 6 724,5 | 7 683,7 |
| 1.2.1 | Строительство сетей наружного освещения по улице Центральная | 2 215,9  ЛРСР | 2018 | 2018 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,81 | бюджет АГО | 2 215,9 | 0,0 | 2 215,9 | 0,0 |
| 1.2.2 | Строительство сетей наружного освещения по улице Лесная | 2 228,8  ЛРСР | 2018 | 2018 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,60 | бюджет АГО | 2 228,8 | 0,0 | 2 228,8 | 0,0 |
| 1.2.3 | Строительство сетей наружного освещения по переулку Блочный-2 | 2 279,8  ЛРСР | 2018 | 2018 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,37 | бюджет АГО | 2 279,8 | 0,0 | 2 279,8 | 0,0 |
| 1.2.4 | Строительство сетей наружного освещения по улице Насырова | 3 386,9  ЛРСР | 2017 | 2019 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,49 | бюджет АГО | 3 386,9 | 1 380,0 | 0,0 | 2 006,9 |
| 1.2.5 | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября | 3 080,7  ЛРСР | 2019 | 2019 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,4 | бюджет АГО | 3 080,7 | 0,0 | 0,0 | 3 080,7 |
| 1.2.6 | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона | 2 596,1  ЛРСР | 2019 | 2019 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,98 | бюджет АГО | 2 596,1 | 0,0 | 0,0 | 2 596,1 |
| 1.2.7. | Реконструкция сетей наружного освещения по Ангарскому проспекту на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина | 1 163,8  ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,53 | бюджет АГО | 1 163,8 | 1 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Реконструкция сетей наружного освещения по улице Институтская на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина | 896.7  ЛРСР | 2017 | 2017 | ПСД не требуется | экспертиза не требуется | км | 0,33 | бюджет АГО | 896,7 | 896,7 | 0,0 | 0,0 |

**Таблица № 4. О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта  (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количественного показателя мероприятия | Источники финансирова ния (всего,  в т.ч федераль  ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | |
| Всего | 2017  год | 2018  год | 2019  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Реконструкция светофорных объектов |  | ед. | 45 | бюджет АГО | 9 825,9 | 5 524,8 | 403,9 | 3 897,2 |
|  | установка пешеходного светофора, оборудованного табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом для слепых и слабовидящих: перекресток ул. Горького и ул. Карла Маркса | 2018 | ед. | 1 | бюджет АГО | 403,9 | 0,0 | 403,9 | 0,0 |
|  | установка пешеходного светофора, оборудованного табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом для слепых и слабовидящих: перекресток ул. Файзулина и ул. Карла Маркса | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 528,4 | 0,0 | 0,0 | 528,4 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Рыночная, перекресток Ленинградский проспект и ул. Социалистическая, перекресток Ленинградский проспект и ул. Енисейская, перекресток Ленинградский проспект и ул. Космонавтов, перекресток Ленинградский проспект и Ангарский проспект, перекресток Ленинградский проспект, ул. Институтская и ул. Волгина, перекресток ул. Крупской и ул. 40 лет Октября, перекресток ул. Коминтерна, ул. Блудова и ул. Радченко, перекресток ул. Коминтерна и Ангарский проспект, перекресток ул. Коминтерна и ул. Крупской, перекресток ул. К. Маркса и ул. Чайковского, перекресток ул. К. Маркса и ул. Файзулина, перекресток ул. К. Маркса и ул. Горького, перекресток ул. Горького и ул. Московская, перекресток ул. Чайковского и ул. Крупской, перекресток М-53 (старое направление) и ул. Ленина, перекресток ул. Мира и ул. Ленина, перекресток ул. Мира и ул. Чайковского | 2017 | ед. | 18 | бюджет АГО | 3 368,8 | 3 368,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Бульварная, перекресток ул. Социалистическая и ул. Оречкина, перекресток ул. Ворошилова и ул. 40 лет Октября, перекресток ул. Ворошилова и ул. Чайковского, перекресток ул. Иркутская и ул. Восточная, перекресток ул. О. Кошевого и ул. Сибирская, перекресток ул. К. Маркса и ул. Кирова, перекресток ул. Мира и ул. Горького, перекресток ул. Кирова и ул. Московская, перекресток ул. Ленина и ул. Московская, перекресток ул. Энгельса и ул. Красная, перекресток ул. Энгельса, ул. Енисейская и ул. Алешина, перекресток Ленинградский проспект и ул. Преображенская, перекресток ул. Алешина и Ангарский проспект, перекресток ул. Гражданская и Ангарский проспект, перекресток ул. Декабристов и ул. Космонавтов, перекресток ул. Декабристов и ул. Социалистическая, перекресток ул. Алешина и ул. Волгина, перекресток ул. Мира и ул. Ленина, перекресток ул. Мира, ул. Чайковского и ул. Макаренко | 2019 | ед. | 20 | бюджет АГО | 3 368,8 | 0,0 | 0,0 | 3 368,8 |
|  | дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации: перекресток ул. Коминтерна и ул. Ворошилова, перекресток ул. Горького и ул. Ворошилова, перекресток ул. Чайковского и ул. Ворошилова, перекресток ул. 40 лет Октября и ул. Ворошилова, перекресток ул. Файзулина и ул. Ворошилова | 2017 | ед. | 5 | бюджет АГО | 2 156,0 | 2 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Установка и замена дорожных знаков |  | ед. | 932 | бюджет АГО | 5 442,6 | 2 494,6 | 1 070,0 | 1 878,0 |
|  | по предписаниям ГИБДД и в случае сноса знаков при ДТП | 2017 | ед. | 815 | бюджет АГО | 3 818,0 | 1 678,0 | 1 070,0 | 1 070,0 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Коминтерна | 2019 | ед. | 8 | бюджет АГО | 405,4 | 0,0 | 0,0 | 405,4 |
|  | дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Ворошилова | 2019 | ед. | 4 | бюджет АГО | 202,6 | 0,0 | 0,0 | 202,6 |
|  | дублирующие знаки над проезжей частью ул. Коминтерна в районе ООО «Транснефть-Восток» | 2017 | ед. | 99 | бюджет АГО | 816,6 | 816,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | дублирующие знаки над проезжей частью Ленинградского проспекта на пересечении с ул. Енисейская | 2019 | ед. | 6 | бюджет АГО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 |  | ед. | 10 | бюджет АГО | 863,0 | 431,5 | 0,0 | 431,5 |
|  | светофор Т7 на ул. Радченко 8 микрорайон  (СОШ 5) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Крупской 6А микрорайон (СОШ 4) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Файзулина 88 квартал  (СОШ 19) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Файзулина 89 квартал  (СОШ 24) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Жаднова 93 квартал  (СОШ 3) | 2017 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 86,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | светофор Т7 на ул. Весенняя 6А микрорайон  (СОШ 15) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Сурикова 98 квартал  (Школа-интернат 7) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Гагарина 85 квартал  (СОШ 32) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Иркутская 9 квартал  (СОШ 12) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
|  | светофор Т7 на ул. Трактовая микрорайон Китой (Центр образования 11) | 2019 | ед. | 1 | бюджет АГО | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |

**Таблица № 5. Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.11.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирую  щий, регрессирую  щий) | Плановое значение за 2017 год | Фактическое значение за 2017 год | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=7/5\*100 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ангарского городского округа "Развитие дорожного хозяйства" на 2017-2019 годы | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | % | регрессирующий | 22,79 | 22,79 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта | кв. км | регрессирующий | 0,046 | 0,046 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с асфальтобетонным покрытием | км | прогрессирую  щий | 330,62 | 329,90 | -0,72 | -0,2 | Значение целевого показателя будет достигнуто после окончания работ по строительству автомобильной дороги ул. Радужная (4 квартал 2017 года) |
| 4. | Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | прогрессирую  щий | 95,47 | 94,26 | -1,21 | -1,3 | Значение целевого показателя будет достигнуто после окончания в 4 квартале текущего года работ по строительству сетей наружного освещения по ул. Насырова и строительству автомобильной дороги ул. Радужная |
| 5. | Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | регрессирующий | 129 | 75 | -54 | -41,9 | По информации ГИБДД по состоянию на 01.10.2017 |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | кв. км | прогрессирую  щий | 0,010 | 0 | -0,010 | -100,0 | Значение целевого показателя будет достигнуто после окончания работ по строительству автомобильной дороги ул. Радужная (4 квартал 2017 года) |
| 1.1.2. | Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города | кв. м | прогрессирую  щий | 1 566 | 1 566 | 0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. км | прогрессирую  щий | 0,19 | 0,19 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.2. | Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | кв. км | прогрессирую  щий | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения | | | | | | | | |
| 1.3. | Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений | км | прогрессирую  щий | 226,18 | 224,97 | -1,21 | -0,5 | Значение целевого показателя будет достигнуто после окончания в 4 квартале текущего года работ по строительству сетей наружного освещения по ул. Насырова и строительству автомобильной дороги ул. Радужная |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог | кв. км | прогрессирую  щий | 1,45 | 1,45 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения | | | | | | | | |
| 2.2. | Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | прогрессирую  щий | 95,47 | 94,26 | -1,21 | -1,3 | Значение целевого показателя будет достигнуто после окончания в 4 квартале текущего года работ по строительству сетей наружного освещения по ул. Насырова и строительству автомобильной дороги ул. Радужная |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Целевой показатель: Количество реконструированных объектов регулирования дорожного движения | ед. | прогрессирую  щий | 23 | 23 | 0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Целевой показатель: Количество установленных светофоров типа Т7 | ед. | прогрессирую  щий | 5 | 5 | 0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков | ед. | прогрессирую  щий | 4 280 | 4 280 | 0 | 0,0 | - |
| 3.2.2. | Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки | кв. м | прогрессирую  щий | 39 972 | 39 972 | 0 | 0,0 | - |
| 3.2.3. | Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | прогрессирую  щий | 75 | 75 | 0 | 0,0 | - |
| 3.2.4. | Целевой показатель: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения | ед. | регрессирующий | 129 | 75 | -54 | -41,86 | По информации ГИБДД по состоянию на 01.10.2017 |

**Таблица № 7. Анализ объема и источников финансирования Программы в текущем году по состоянию на 01.11.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм | Источники финанси  рования | Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклонений | Объем  финанси  рования, тыс. руб. | Процент исполне  ния, % | Причины исполнения менее 95% |
|
|
| План на 01.01.2017 | Уточненный план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8 | 9=8/5\*100 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Ангарского городского округа "Развитие дорожного хозяйства" на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог | бюджет АГО | 28 092,3 | 23 611,5 | -4 480,8 | Перераспределение (снятие) бюджетных назначений с мероприятия «Строительство улицы Прибрежная на участке от ул. Алешина до ул. Космонавтов» (отсутствие софинансирования из бюджета Иркутской области) и с мероприятия "Проектирование и строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей" (в связи с продолжительным техническим сроком подготовки ПСД потребность в денежных средствах для оплаты по их разработке возникнет в 2018 году) для обеспечения софинансирования расходов на капитальный ремонт ул. Декабристов и на строительство ул. Радужная при участии Ангарского городского округа в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы, подпрограмме «Дорожное хозяйство» (далее - государственная программа) | 6 156,6 | 26,07 | Окончание и оплата работ по строительству ул. в декабре 2017 года, по капитальному ремонту ул. Декабристов ведутся работы по проверке и принятию актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года |
| бюджет Иркутс  кой области | 0,0 | 97 544,9 | 97 544,9 | Привлечение средств бюджета Иркутской области на капитальный ремонт ул. Декабристов и на строительство ул. Радужная при участии Ангарского городского округа в государственной программе | 14 645,9 | 15,01 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | бюджет АГО | 10 000,0 | 53 927,7 | 43 927,7 | Дополнительное финансирование для обеспечения софинансирования расходов на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации (далее - ПКРТИ), на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Подъезды к СНТ, в целях реализации мероприятий при участии Ангарского городского округа в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, подпрограмме «Создание условий для развития садоводческих и огороднических товариществ на территории Иркутской области» | 35 967,3 | 66,70 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Окончание и оплата работ по ремонту автомобильных дорог в 4 квартале 2017 года |
| бюджет Иркутс  кой области | 0,0 | 53 120,2 | 53 120,2 | Привлечение средств бюджета Иркутской области в целях реализации мероприятий при участии Ангарского городского округа в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, подпрограмме «Создание условий для развития садоводческих и огороднических товариществ на территории Иркутской области» | 0,0 | 0,00 | Оплата работ по ремонту автомобильных дорог Подъезды к СНТ-в 4 квартале 2017 года |
| Федера  льный бюджет | 0,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | Дополнительное финансирование на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий ПКРТИ | 112 070,9 | 93,39 | Ведется работа по приемке актов выполненных работ, оплата в 4 квартале 2017 года |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения | бюджет АГО | 0,0 | 3 440,5 | 3 440,5 | Увеличение объема бюджетных назначений на строительство сетей наружного освещения на ул. Насырова, реконструкцию сетей наружного освещения по Ангарскому проспекту на участке от Ленинградского до ул. Алешина, ул. Институтская на участке от Ленинградского проспекта до ул. Алешина, в связи с обязанностью администрации Ангарского городского округа исполнить вступившее в законную силу решение Ангарского городского суда от 13.12.2016 | 982,6 | 28,56 | Оплачены работы по технологическому присоединению сетей наружного освещения и реконструкции сетей наружного освещения по Ангарскому проспекту. Окончание и оплата работ по строительству и реконструкции сетей наружного освещения в 4 квартале 2017 года |
|  | **Итого по Подпрограмме 1, в том числе:** |  | **38 092,3** | **351 644,8** | **313 552,5** |  | **169 823,3** | **48,29** |  |
|  | **бюджет АГО** |  | **38 092,3** | **80 979,7** | **42 887,4** |  | **43 106,5** | **53,23** |  |
|  | **бюджет Иркутской области** |  | **0,0** | **150 665,1** | **150 665,1** |  | **14 645,9** | **9,72** |  |
|  | **федеральный бюджет** |  | **0,0** | **120 000,0** | **120 000,0** |  | **112 070,9** | **93,39** |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования | бюджет АГО | 93 118,5 | 93 065,6 | -52,9 | Сложившаяся экономия по результатам фактически заключенных муниципальных контрактов | 73 153,9 | 78,60 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Срок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в рамках заключенных МК 31.12.2017 | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения | бюджет АГО | 17 862,5 | 18 180,9 | 318,4 | Экономия в размере 335,0 тыс. рублей при формировании плана-графика закупок на 2017 год, содержащего распределение полного объема планируемых закупок на плановый период, по мероприятию «Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей, находящихся в муниципальной собственности». Дополнительное финансирование в сумме 653,4 тыс. рублей на обрезку деревьев в зоне воздушных линий наружного освещения и на оплату электрической энергии, потребленную на уличное освещение | 14 648,7 | 80,57 | Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Окончание и оплата работ в 4 квартале 2017 года | |
|  | **Итого по Подпрограмме 2, в том числе:** |  | **110 981,0** | **111 246,5** | **265,5** |  | **87 802,6** | **78,93** |  | | |
|  | **бюджет АГО** |  | **110 981,0** | **111 246,5** | **265,5** |  | **87 802,6** | **78,93** |  | | |
|  | **бюджет Иркутской области** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | | |
|  | **федеральный бюджет** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1:Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | бюджет АГО | 1 070,0 | 13 693,3 | 12 623,3 | Дополнительное финансирование в сумме 7 804,4 тыс.рублей для обеспечения софинансирования расходов при реализации мероприятий ПКРТИ.  Увеличение ассигнований в размере 3 129,1 тыс.рублей на дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями, 381,5 тыс.рублей на обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7, 1 308,3 тыс.рублей на установку дорожных знаков. | 9 784,1 | 71,45 | Оплата в 4 квартале, ведутся работы по приемке актов выполненных работ | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий | бюджет АГО | 11 912,8 | 11 304,0 | -608,8 | Образовавшаяся экономия по результатам конкурсной закупки в размере 1 096,7 тыс. рублей по мероприятию «Нанесение дорожной разметки».  Увеличение ассигнований в размере 199,2 тыс. рублей по мероприятию"Устройство искусственных дорожных неровностей".  Дополнительное финансирование (с учетом экономии при проведении конкурсных процедур по мероприятиям программы) в сумме 185 тыс. рублей на оплату за электрическую энергию, потребленную на светофорные объекты, 103,7 тыс. рублей на обрезку зеленых насаждений, сухостоев, удаление поросли на улично-дорожной сети) | 10 412,9 | 92,12 | Оплата произведена за фактический объем выполненных работ Срок выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов в рамках МК № 2000017031 от 24.05.2017 - 31.12.2017 | | | |
|  | **Итого по Подпрограмме 3, в том числе:** |  | **12 982,8** | **24 997,3** | **12 014,5** |  | **20 197,0** | **80,80** |  | | | |
|  | **бюджет АГО** |  | **12 982,8** | **24 997,3** | **12 014,5** |  | **20 197,0** | **80,80** |  | | | |
|  | **бюджет Иркутской области** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | | | |
|  | **федеральный бюджет** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | | | |
|  | **Всего по Программе, в том числе:** |  | **162 056,1** | **487 888,6** | **325 832,5** |  | **277 822,9** | **56,94** |  | | | |
|  | **бюджет АГО** |  | **162 056,1** | **217 223,5** | **55 167,4** |  | **151 106,1** | **69,56** |  | | | |
|  | **бюджет Иркутской области** |  | **0,0** | **150 665,1** | **150 665,1** |  | **14 645,9** | **9,72** |  | | | |
|  | **федеральный бюджет** |  | **0,0** | **120 000,0** | **120 000,0** |  | **112 070,9** | **93,39** |  | | | |

**Мероприятия муниципальной программы Ангарского городского округа   
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы,   
запланированные к реализации в ноябре и декабре 2017 года**

|  | Наименование подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ноябрь | декабрь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2019 годы** | **бюджет АГО** | **32 967,5** | **4 905,7** |
| **бюджет Иркутской области** | **121 713,0** | **14 306,2** |
| **Федеральный бюджет** | **7 673,9** | **255,2** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог | бюджет АГО | 13 090,6 | 4 364,3 |
| бюджет Иркутской области | 68 857,4 | 14 041,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | бюджет АГО | 17 755,7 | 204,7 |
| бюджет Иркутской области | 52 855,6 | 264,6 |
| Федеральный бюджет | 7 673,9 | 255,2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения | бюджет АГО | 2 121,2 | 336,7 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2019 годы** | **бюджет АГО** | **6 874,6** | **16 569,3** |
| 2.1. | Основное мероприятие 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | 5 167,7 | 14 744,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения |  | 1 706,9 | 1 825,3 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы** | **бюджет АГО** | **70,6** | **4 729,7** |
| 3.1. | Основное мероприятие 1:Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения |  | 0,0 | 3 909,2 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий |  | 70,6 | 820,5 |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа В.В. Шунова

Боровик Анастасия Михайловна

(3955) 50 41 26