Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 28.11.2018 № 447-58/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 года № 1736-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                              		                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

по состоянию на 01.10.2018 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.10.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.10.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы : | тыс. руб. | - | 8 920,2 | 113 054,4 | 1 981,8 | -111 072,6 | -98,2 | Плановое исполнение мероприятий программы |
|  | Целевой показатель: Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием граждан | кв.м | 215 274,0 | 15 116,9 | 196 567,0 | 49 882,0 | -146 685,0 | -74,6 | Прогрессивный По состоянию на 01.10.2018 благоустроено 49 882,0 кв. м. дворовых территорий: - 7 663 кв.м. в 6 микрорайоне, дома №№ 16,17; -25 410 кв. м. в 12 микрорайоне, дома №№ 11,11а,12,13,14; - 16 809 кв. м. в 19 микрорайоне, дома №№ 6а,6б,7. Достижение целевого показателя текщего года планируется осуществить в ноябре 2018 года, путем окончательного завершения работ по благоустройству 16 дворовых территорий |
|  | Целевой показатель: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием граждан, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве | % | 2,2 | 0,3 | 2,2 | 0 | -2,2 | -100,0 | Прогрессивный Работы по благоустройству дворовых территорий на 01.10.2018 полностью не завершены. Достижение целевого показателя текщего года планируется осуществить в ноябре 2018 года. |
|  | Целевой показатель: Площадь благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа | кв.м | 15 103 | 16 200 | 16 200 | 0 | - 16 200 | - 100,0 | Прогрессивный Работы по благоустройству общественной территории в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Зачение целевого показателя на 01.10.2018 подлежит уточнению с «16 200 кв.м.» на «17 604 кв.м.», согласно локально-сметному расчету к заключенному муницпальному контракту от 30.07.2018 № 2000018059 на выполнение работ по благоустройству общественных территорий. Достижение целевого показателя текущего года планируется осуществить в ноябре 2018 года, путем окончательного завершения работ по благоустройству общественной территории |
|  | Целевой показатель: Количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха (городских парков, скверов) | ед. | - | - | 5 | 0 | - 5 | -100,0 | Прогрессивный. Работы по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик» в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Достижение целевого показателя текщего года планируется в ноябре 2018 года |
| 1.1 | Подпрограммы 1: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий нуждающихся в благоустройстве» на 2018-2022 годы | тыс. руб. | - | 8 920,2 | 101 179,7 | 731,4 | -100 448,3 | -99,3 | Плановое исполнение мероприятий подпрограммы |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | тыс. руб. | - | 5 946,8 | 69 589,9 | 489,2 | -69 100,7 | -99,3 | Плановое исполнение мероприятий Финансирование в размере 489,2 тыс. рублей осуществлено за проведение экспертизы достоверности сметной стоимости работ по 16 дворовым территориям и разработку дизайн-проектов 16 дворовых территорий |
|  | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по благоустройству с участием граждан | ед. | 16 | 2 | 16 | 0 | -16 | -100,0 | Прогрессивный Работы по благоустройству дворовых территорий в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Достижение целевого показателя тещего года планируется осуществить в ноябре 2018 года, путем окончательного завершения работ по благоустройству 16 дворовых территорий |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» | тыс. руб. | - | 2 973,4 | 31 589,8 | 242,2 | -31 347,6 | -99,2 | Плановое исполнение мероприятий. Произведена оплата расходов, связанных с проведение открытого голосования по выбору общественной территории планируемой к благоустройству в 2018 году. Окончательная оплата работ по благоустройству общественной территории планируется в декабре 2018 года |
|  | Целевой показатель: Доля благоустроенных общественных территорий Ангарского городского округа, от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | - | 2,1 | 2,1 | 0 | -2,1 | -100,0 | Работы по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик» в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Достижение целевого показателя текщего года планируется осуществить в ноябре 2018 года, путем окончательного завершения работ по благоустройству общественной территории |
| 1.2. | Подпрограмма 2: «Парки и скверы» | тыс. руб. | - | 0,0 | 11 874,7 | 1 250,4 | -10 624,3 | -89,5 | Плановое исполнение мероприятий Оплата в размере 1 150,9 тыс. рублей произведена по МК 2017 года за работы по обустройству парка имени 10-летия города Ангарска. 99,5 тыс. рублей оплачено за разработку дизайн-проекта сквера ДК «Нефтехимик». |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) | тыс. руб. | - | 0,0 | 11 874,7 | 1 250,4 | -10 624,3 | -89,5 |  |
|  | Целевой показатель: Количество мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)» | ед. | 0,0 | - | 5 | 0 | -5 | -100,0 | Прогрессивный Работы по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик» в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Достижение целевого показателя текщего года планируется осуществить в ноябре 2018 года, путем окончательного завершения работ по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик» |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

по состоянию на 01.10.2018 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию* | Факт по состоянию на 01.10.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.10.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы: | тыс. руб. | - | 8 920,2 | 113 054,4 | 1 981,8 | -111 072,6 | -98,2 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | 8 920,2 | 12 267,4 | 1 981,8 | -10 285,6 | -83,84 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 29 384,7 | 0,0 | -29 384,7 | -100 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 71 402,3 | 0,0 | -71 402,3 | -100 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»: | тыс. руб. | - | 8 920,2 | 101 179,7 | 731,4 | - 100 448,3 | - 99,3 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | 8 920,2 | 9 651,3 | 731,4 | -8 919,9 | -92,4 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 25 853,8 | 0,0 | -25 853,8 | -100 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 65 674,6 | 0,0 | -65 674,6 | -100 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»: | тыс. руб. | - | 5 946,8 | 69 589,9 | 489,2 | -69 100,7 | -99,3 | Работы по благоустройству дворовых территорий в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Окончательную оплату работ по благоустройству дворовых территорий планируется осуществить в декабре 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | 5 946,8 | 6 435,6 | 489,2 | -5 946,4 | -92,4 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 17 839,0 | 0,0 | -17 839,0 | -100 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 45 315,3 | 0,0 | -45 315,3 | -100 |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»: | тыс. руб. | - | 2 973,4 | 31 589,8 | 242,2 | -31 347,6 | -99,2 | Работы по благоустройству общественной территории в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Окончательную оплату работ по благоустройству общественной территории планируется осуществить в декабре 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | 2 973,4 | 3 215,7 | 242,2 | -2 973,5 | -92,5 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 8 014,8 | 0,0 | -8 014,8 | -100,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 20 359,3 | 0,0 | -20 359,3 | -100,0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Парки и скверы»: | тыс. руб. | - | 0,0 | 11 874,7 | 1 250,4 | -10 624,3 | -89,5 | Плановое исполнение мероприятий |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 2 616,1 | 1 250,4 | -1 365,7 | -52,2 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 3 530,9 | 0,0 | -3 530,9 | -100 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 5 727,7 | 0,0 | -5 727,7 | -100 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)»: |  |  | 0,0 | 11 874,7 | 1 250,4 | -10 624,3 | -89,5 | Работы по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик» в полном объеме на 01.10.2018 не завершены. Окончательную оплату работ по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик» планируется осуществить в декабре 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 2 616,1 | 1 250,4 | -1 365,7 | -52,2 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 3 530,9 | 0,0 | -3 530,9 | -100 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 0,0 | 5 727,7 | 0,0 | -5 727,7 | -100 |  |

Информация

о плоскостных сооружениях, детских площадках, малых архитектурных формах

Таблица № 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Год начала работ | Ед. изм. | Значение количественного показателя мероприя тия | Источники финансирования (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего, в том числе: | 80 994,3 | 69 100,7 | 5 946,8 | 5 946,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 45 315,3 | 45 315,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 17 839,0 | 17 839,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17 840,0 | 5 946,4 | 5 946,8 | 5 946,8 |
| 1.1.1. | Установка дестких спортивных площадок | 2018 | ед./ год | 16 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по следующим адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | г. Ангарск, 12 микрорайон, дома 11, 11а, 12, 13, 14 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | г. Ангарск, 82 квартал, дома 5,6 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 14 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 2 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | г. Ангарск, 19 микрорайон, дома 6а, 6б, 7 | 2018 | ед. /год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 13 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | г. Ангарск, 82 квартал, дома 1, 2 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | г. Ангарск, 84 квартал, дома 14, 15 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 35, 36 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | г. Ангарск, 95 квартал, дом 19 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | г. Ангарск, 85 квартал, дома 23А, 23Б | 2018 | ед. /год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 16, 17 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | г. Ангарск , 278 квартал, дом 1 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | г. Ангарск, 60 квартал, дома 14, 15, 16, 17, 38 | 2018 | ед. /год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | г. Ангарск, 84 квартал, дома 7, 8 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16 | г. Ангарск, 92/93 квартал, дома 1, 2, 3 | 2018 | ед./ год | 1 |  |  |  |  |  |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                 В.В. Шунова

Фляшинская Наталья Владимировна

(3955) 50 41 3

Согласовано:

| Заместитель мэра |  | А.С. Сафронов |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета по экономике и финансам |  | И.Г. Миронова |
| И. о. председателя комитета по правовой и кадровой политике |  | В.В. Власов |
| Начальник отдела по стратегическому развитию территории |  | Н.Г. Евстафьева |

Рассылка:

| № | Наименование получателя | Кол. экз. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УКСЖКХТиС | 1 |  |
|  | Комитет по экономике и финансам | 1 |  |
|  | Аппарат Думы АГО | 1 |  |
|  | Отдел по стратегическому развитию территории | 1 |  |

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

Мероприятия муниципальной программы Ангарского городского округа

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы,

запланированные к реализации в октябре и ноябре 2018 года

| № п/п | Наименование Подпрограмм, основных мероприятий | Источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий нуждающихся в благоустройстве» на 2018-2022 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Бюджет АГО, бюджет Иркутской области, федеральный бюджет | 7 073,4 | 0,0 | В октябре планируются расчеты по фактически выполненным работам: - ремонт внутридворового проезда, устройство парковочных карманов по адресам: микрорайон 12, дома №№ 11,11а,12,13,14; - ремонт внутридворового проезда и существующих парковочных карманов по адресам: микрорайон 6, дома №№ 16,17; микрорайон 19, дома №№ 6а, 6б, 7; - устройство тротуаров по адесам: микрорайон 19, дома №№ 6а, 6б, 7; микрорайон 6, дома 16,17. Окончательную оплату работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов планируется осуществить в декабре 2018 года. |
|  | бюджет АГО |  | 608,7 | 0,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1 826,1 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 4 638,6 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» |  | 275,0 | 0,0 | В октябре планируется оплата за проверку достоверности определения сметной стоимости объекта Набережная вдоль поймы реки Китой, первая очередь, выход к Набережной – «Бульвар Пассионариев». Окончательную оплату работ по благоустройству Набережной, планируется осуществить в декабре 2018 года |
|  | бюджет АГО |  | 275,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 7 348,4 | 0,0 |  |
|  | бюджет АГО |  | 883,7 | 0,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1 826,1 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 4 638,6 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2: «Парки и скверы» на 2017-2020 годы |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)» | Бюджет АГО | 188,0 | 0,0 | В октябре планируется оплата за проверку достоверности определения сметной стоимости объекта сквер ДК «Нефтехимик». Окончательную оплату работ по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик» планируется осуществить в декабре 2018 года. |
|  | бюджет АГО |  | 188,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | 188,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет АГО |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО по Программе, в том числе |  | 7 536,4 | 0,0 |  |
|  | бюджет АГО |  | 1 071,7 | 0,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1 826,1 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 4 638,6 | 0,0 |  |

Начальник Управления по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

администрации Ангарского городского округа                                                                                                                                                                             В.В. Шунов

Фляшинская Наталья Владимировна

(3955) 50 41 32