Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 26.09.2018 № 419-55/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа,  утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 года № 2402-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                                                                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 665841, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 18, дом 1, помещение 292, а/я 4417 Тел./Факс (395-5) 52-04-85 ИНН 3801131924 E-mail: uszn@mail.angarsk-adm.ru 20.0..2018 № 982/4 На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |  |
| --- | --- | --- | --- |

⌐	¬

О предоставлении информации

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Социальная поддержка граждан»  на 2017-2020 годы»

по состоянию на 01.08.2018

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 год (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоянию На 01.08.2018 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018_ (текущий год) | на _01.08.2018 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 147 106,1 | 138 598,3 | 139 020,7 | 76 524,6 | -62 496,1 | -45,0 | Плановое исполнение программы |
|  | Целевой показатель 1 Программы: «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Постоянный |
|  | Целевой показатель 2 Программы: «Степень доступности приоритетных муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» | % | 35 | 40 | 40 | 35 | -5 | -12,5 | Прогрессивный |
|  | Целевой показатель 3 Программы: «Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением субсидии и имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Постоянный |
|  | Целевой показатель 4 Программы: «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского городского округа и средств бюджета Иркутской области» | % | 99,3 | 99 | 99 | 52,5 | -46,5 | -47,0 | Постоянный |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 64 182,1 | 52 891,2 | 52 891,2 | 28 246,7 | -24 644,5 | -46,6 | Плановое исполнение подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы» | тыс. руб. | 18 161,0 | 18 265,4 | 18 265,4 | 10 820,1 | -7 445,3 | -40,8 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 1.1 «Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет» | чел./год | 147 | 148 | 148 | 149 | 1 | 0,7 | Постоянный |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным гражданам» | тыс. руб. | 2 695,0 | 2 757,3 | 2 757,3 | 1 554,3 | -1 203,0 | -43,6 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | «Количество Почетных граждан, получивших ежемесячные выплаты» | чел./год | 23 | 24 | 24 | 22 | -2 | -8,3 | Постоянный В 2017 году умер Бадеников В.Я. В 2018 году звание «Почетный гражданин» не присваивали |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны» | тыс. руб. | 398,5 | 400,0 | 400,0 | 40,0 | -360,0 | -90,0 | Плановое исполнение мероприятия. Оплата ремонта производится после его проведения инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, несовершеннолетним узника фашист. концлагерей, блокадникам Ленинграда. Ремонтные работы ведутся у трех. ветеранов ВОВ, 6 ветеранов ВОВ планируют начать работы в сентябре-ноябре 2018 года |
|  | Целевой показатель 1.3 «Количество одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, получивших поддержку по оказанию помощи в ремонте жилого помещения» | чел. | 10 | 10 | 10 | 1 | -9 | -90,0 | Постоянный |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам» | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 700,0 | -800,0 | -53,3 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 1.4 «Количество молодых и приглашенных специалистов, которым была предоставлена единовременная денежная выплата» | чел. | 15 | 15 | 15 | 7 | -8 | -53,3 | Постоянный |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 587,4 | 382,4 | 382,4 | 230,5 | -151,9 | -39,7 | Плановое исполнение мероприятия. По факту обращения: 9 семей утративших имущество при пожаре (в размере от 5000 до 30000 руб.), 1 человек- дорогостоящее лечение (в размере 30000 руб.), 27 человек- освободившиеся из мест лишения свобода (по 1500 руб.) |
|  | Целевой показатель 1.5 «Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших материальную поддержку» | чел. | 68 | 50 | 50 | 37 | -13 | -26 | Постоянный |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала» | тыс. руб. | 2 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | Плановое исполнение мероприятия. Количество граждан, стоящих на очереди за предоставлением доп. меры материальной поддержки 119. |
|  | Целевой показатель 1.6 «Количество граждан, получивших муниципальный материнский (семейный) капитал» | чел. | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Постоянный |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска» | тыс. руб. | 1 626,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 943,9 | -856,1 | -47,6 | Плановое исполнение мероприятия. Выплаты получили по факту обращения 90семей на 305 детей |
|  | Целевой показатель 1.7 «Количество детей из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающих в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска, получивших ежемесячную материальную поддержку» | чел./год | 328 | 300 | 300 | 305 | 5 | 1,6 | Постоянный |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске» | тыс. руб. | 1 098,6 | 1 161,1 | 1 161,1 | 630,3 | -530,8 | -45,7 | Плановое исполнение мероприятия. По факту обращения поддержку выплату получили 35 семей на 189 детей |
|  | Целевой показатель 1.8 «Количество детей из малоимущих многодетных семей, имеющих 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающих в городе Ангарске, получивших ежемесячную материальную поддержку» | чел./год | 197 | 170 | 170 | 189 | 19 | 11,2 | Постоянный |
| 1.9. | Основное мероприятие 9 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста» | тыс. руб. | 1 745,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 135,3 | -614,7 | -35,1 | Плановое исполнение мероприятия. Бесплатное питание получили 305 детей, в том числе кисломолочную продукцию получили 291 ребенок, специа-лизированную смесь - 14 детей |
|  | Целевой показатель 1.9 «Количество детей раннего возраста из малоимущих семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного питания» | чел./год | 388 | 320 | 320 | 305 | -15 | -4,7 | Постоянный |
| 1.10. | Основное мероприятие 10 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей» | тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 1.10 «Количество учащихся начальной школы из малоимущих семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде канцелярских наборов» | чел. | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | Постоянный |
| 1.11. | Основное мероприятие 11 «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | -100 | Плановое исполнение мероприятия в декабре 2018 года |
|  | Целевой показатель 1.11 «Количество детей-инвалидов, получивших новогодние подарки» | чел. | 125 | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 | Постоянный |
| 1.12. | Основное мероприятие 12 «Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» | тыс. руб. | 349,9 | 350,0 | 350,0 | 129,2 | -220,8 | -63,1 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 1.12 «Количество детей-инвалидов, воспользовавшихся бесплатным проездом к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» | чел./год | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | Постоянный |
| 1.13. | Основное мероприятие 13 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | тыс. руб. | 17 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из программы (постановление администрации АГО от 09.11.2017 № 1783-па) |
|  | Целевой показатель 1.13 «Количество граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), воспользовавшихся правом бесплатного проезда в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | чел./год | 3 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей» | тыс. руб. | 2 817,8 | 2 700,0 | 2 700,0 | 1 456,2 | -1 243,8 | -46,1 | Плановое исполнение мероприятия. |
|  | Целевой показатель 1.14 «Количество учащихся детей школьного возраста, из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, воспользовавшихся правом на дополнительную меру социальной поддержки по оплате проезда в городском транспорте» | чел./год | 887 | 800 | 800 | 705 | -95 | -11,9 | Постоянный |
| 1.15. | Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска» | тыс. руб. | 12 414,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из программы (постановление администрации АГО от 09.11.2017 № 1783-па) |
|  | Целевой показатель 1.15 «Количество граждан отдельных категорий, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска, воспользовавшихся правом льготного проезда городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» | чел./год | 5 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | тыс. руб. | 57,0 | 515,0 | 515,0 | 74,4 | -440,6 | -85,6 | Средства на оплату проезда планировались по спискам учащихся школы в п. Мегет. Оплата произведена по факту обращения на проезд 27 детей |
|  | Целевой показатель 1.16 «Количество отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, которым оплачен проезд в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | чел./год | 26 | 60 | 60 | 27 | -33 | -55,0 | Постоянный |
| 1.17. | Основное мероприятие 17 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | тыс. руб. | 0,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 6 425,0 | -7 975,0 | -55,4 | Плановое исполнение мероприятия. Оплата производится за проезд до СНТ неработающих пенсионеров с 1 мая по 30 сентября 2018 |
|  | Целевой показатель 1.17 «Количество отдельных категорий граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | чел./год | 0 | 2 700 | 2 700 | 2771 | 71 | 2,6 | Постоянный |
| 1.18. | Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет» | тыс. руб. | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 3 247,5 | -2 752,5 | -45,9 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 1.18 «Количество отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет, воспользовавшихся правом льготного проезда городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» | чел./год | 0 | 5 000 | 5 000 | 5563 | 563 | 11,3 | Постоянный |
| 2. | Подпрограмма 2«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 4 133,0 | 3 734,8 | 3 734,8 | 1 859,8 | -1 875,0 | -50,2 | Плановое исполнение подпрограммы |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств» | тыс. руб. | 90,0 | 34,8 | 34,8 | 17,4 | -17,4 | -50,0 | Во втором полугодии 2018 года планируется установка кнопок вызова помощника на 6 объектах культуры |
|  | Целевой показатель 2.1.1 «Степень доступности приоритетных муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» | % | 35 | 40 | 40 | 35 | -5 | -12,5 | Постоянный |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.1 «Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО» | тыс. руб. | 3 943,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 1 812,4 | -1 787,6 | -49,7 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 2.2.1 «Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами специализированного транспорта» | чел./год | 72 | 60 | 60 | 57 | -3 | -5,0 | Постоянный |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.2.2 «Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО» | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | -70,0 | -70,0 | Плановое исполнение мероприятия. Остаток средств планируется использовать в декабре 2018 года при проведении декады инвалидов |
|  | Целевой показатель 2.2.2 «Доля инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов АГО» | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | Постоянный |
| 3. | Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 60 268,7 | 34 792,9 | -25 475,8 | -42,3 | Плановое исполнение подпрограммы |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 60 268,7 | 34 792,9 | -25 475,8 | -42,3 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 3.1 «Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидии и имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Постоянный |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 20 540,7 | 21 703,6 | 22 126,0 | 11 625,2 | -10 500,8 | -47,5 | Плановое исполнение подпрограммы |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности УСЗН» | тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 11 229,0 | 5 840,4 | -5 388,6 | -48,0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 4.1 «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО» | % | 98,7 | 99 | 99 | 52 | -47 | -47,5 | Постоянный |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности УСЗН» | тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 5 784,8 | -5 112,2 | -46,9 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | Целевой показатель 4.2 «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Иркутской области» | % | 99,9 | 99 | 99 | 53,1 | -45,9 | -46,4 | Постоянный |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Социальная поддержка граждан»  на 2017-2020 годы»

по состоянию на 01.08.2018

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2017 год (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.08.2018 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 (текущий год) | на 01.08.2018 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 147 106,1 | 138 598,3 | 139 020,7 | 76 524,6 | -62 496,1 | -45,0 | Плановое исполнение программы |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 78 397,4 | 67 855,0 | 67 855,0 | 35 946,9 | -31 908,1 | -47,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 68 708,7 | 70 743,3 | 71 165,7 | 40 577,7 | -30 588,0 | -43,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 64 182,1 | 52 891,2 | 52 891,2 | 28 246,7 | -24 644,5 | -46,6 | Плановое исполнение подпрограммы |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 64 182,1 | 52 891,2 | 52 891,2 | 28 246,7 | -24 644,5 | -46,6 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы» | тыс. руб. | 18 161,0 | 18 265,4 | 18 265,4 | 10 820,1 | -7 445,3 | -40,8 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 18 161,0 | 18 265,4 | 18 265,4 | 10 820,1 | -7 445,3 | -40,8 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным гражданам» | тыс. руб. | 2 695,0 | 2 757,3 | 2 757,3 | 1 554,3 | -1 203,0 | -43,6 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 695,0 | 2 757,3 | 2 757,3 | 1 554,3 | -1 203,0 | -43,6 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны» | тыс. руб. | 398,5 | 400,0 | 400,0 | 40,0 | -360,0 | -90,0 | Плановое исполнение мероприятия. Оплата ремонта производится после его проведения инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, несовершеннолетним узника фашист. концлагерей, блокадникам Ленинграда |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 398,5 | 400,0 | 400,0 | 40,0 | -360,0 | -90,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам» | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 700,0 | -800,0 | -53,3 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 700,0 | -800,0 | -53,3 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 587,4 | 382,4 | 382,4 | 230,5 | -151,9 | -39,7 | Плановое исполнение мероприятия. По факту обращения: 9 семей утративших имущество при пожаре (в размере от 5000 до 30000 руб.), 1 человек- дорогостоящее лечение (в размере 30000 руб.), 27 человек- освободившиеся из мест лишения свобода (по 1500 руб.) |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 587,4 | 382,4 | 382,4 | 230,5 | -151,9 | -39,7 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала» | тыс. руб. | 2 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска» | тыс. руб. | 1 626,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 943,9 | -856,1 | -47,6 | Плановое исполнение мероприятия. Выплаты получили по факту обращения 87семей на 294 детей |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 626,6 | 1 800,0 | 1 800,0 | 943,9 | -856,1 | -47,6 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске» | тыс. руб. | 1 098,6 | 1 161,1 | 1 161,1 | 630,3 | -530,8 | -45,7 | Плановое исполнение мероприятия. По факту обращения поддержку выплату получили 35 семей на 189 детей |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 098,6 | 1 161,1 | 1 161,1 | 630,3 | -530,8 | -45,7 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 9 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста» | тыс. руб. | 1 745,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 135,3 | -614,7 | -35,1 | Плановое исполнение мероприятия. Бесплатное питание получил 261 ребенок, в том числе кисломолочную продукцию получили 248 детей, специализированную смесь - 13 детей |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 745,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 135,3 | -614,7 | -35,1 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 10 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей» | тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Основное мероприятие 11 «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам» | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | -100 | Плановое исполнение мероприятия в декабре 2018 года |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | -100 |  |
| 1.12. | Основное мероприятие 12 «Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» | тыс. руб. | 349,9 | 350,0 | 350,0 | 129,2 | -220,8 | -63,1 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 349,9 | 350,0 | 350,0 | 129,2 | -220,8 | -63,1 |  |
| 1.13. | Основное мероприятие 13 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | тыс. руб. | 17 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 17 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей» | тыс. руб. | 2 817,8 | 2 700,0 | 2 700,0 | 1 456,2 | -1 243,8 | -46,1 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 817,8 | 2 700,0 | 2 700,0 | 1 456,2 | -1 243,8 | -46,1 |  |
| 1.15. | Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска» | тыс. руб. | 12 414,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 12 414,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | тыс. руб. | 57,0 | 515,0 | 515,0 | 74,4 | -440,6 | -85,6 | Средства на оплату проезда планировались по спискам учащихся школы в п. Мегет. Оплата произведена по факту обращения на проезд 27 детей |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 57,0 | 515,0 | 515,0 | 74,4 | -440,6 | -85,6 |  |
| 1.17. | Основное мероприятие 17 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | тыс. руб. | 0,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 6 425,0 | -7 975,0 | -55,4 | Плановое исполнение мероприятия. Оплата производится за проезд до СНТ неработающих пенсионеров с 1 мая по 30 сентября 2018 |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 6 425,0 | -7 975,0 | -55,4 |  |
| 1.18. | Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет» | тыс. руб. | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 3 247,5 | -2 752,5 | -45,9 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 3 247,5 | -2 752,5 | -45,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 4 133,0 | 3 734,8 | 3 734,8 | 1 859,8 | -1 875,0 | -50,2 | Плановое исполнение подпрограммы |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 4 133,0 | 3 734,8 | 3 734,8 | 1 859,8 | -1 875,0 | -50,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств» | тыс. руб. | 90,0 | 34,8 | 34,8 | 17,4 | -17,4 | -50,0 | Во втором полугодии 2018 года планируется установка кнопок вызова помощника на 6 объектах культуры |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 90,0 | 34,8 | 34,8 | 17,4 | -17,4 | -50,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.1 «Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО» | тыс. руб. | 3 943,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 1 812,4 | -1 787,6 | -49,7 | Плановое исполнение подпрограммы |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 943,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 1 812,4 | -1 787,6 | -49,7 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.2.2 «Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО» | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | -70,0 | -70,0 | Плановое исполнение мероприятия. Остаток средств планируется использовать в декабре 2018 года при проведении декады инвалидов |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | -70,0 | -70,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 60 268,7 | 34 792,9 | -25 475,8 | -42,3 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 60 268,7 | 34 792,9 | -25 475,8 | -42,3 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 60 268,7 | 34 792,9 | -25 475,8 | -42,3 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 60 268,7 | 34 792,9 | -25 475,8 | -42,3 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 20 540,7 | 21 703,6 | 22 126,0 | 11 625,2 | -10 500,8 | -47,5 | Плановое исполнение подпрограммы |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 11 229,0 | 5 840,4 | -5 388,6 | -48,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 5 784,8 | -5 112,2 | -46,9 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности УСЗН» | тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 11 229,0 | 5 840,4 | -5 388,6 | -48,0 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 11 229,0 | 5 840,4 | -5 388,6 | -48,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности УСЗН» | тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 5 784,8 | -5 112,2 | -46,9 | Плановое исполнение мероприятия |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 5 784,8 | -5 112,2 | -46,9 |  |

Начальник Управления социальной защиты населения

администрации Ангарского городского округа												Т.П. Барковец