****

|  |
| --- |
| **Иркутская область****ДУМА** **Ангарского городского округа** **созыва 2015-2020 гг.****РЕШЕНИЕ**от 27.09.2017 № 327-41/01рД |

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Принять информацию отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы А.А. Городской

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gerb**Иркутская область****АДМИНИСТРАЦИЯ****Ангарского** **городского округа****665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. Ленина****Тел. (3955) 52-24-04****Тел.\ Факс (3955) 52-37-63****ИНН 3801131762****E-mail: mail@angarsk-adm.ru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **№** |  |
| **На №** |  | **от** |  |

 |  | Председателю Думы Ангарского городского округа**А.А. Городскому** |

**ИНФОРМАЦИЯ**

 **о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа**

**(далее – Программа)**

**«Социальное партнерство» на 2017-2019 годы**

**Таблица № 1. Цель, задачи, значения целевых показателей, ожидаемых конечных результатов реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей (индикаторов) | Ед.изм. | Целевой показатель 2016 года (оценка) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Планируемое значение целевого показателя (индикаторов) по годам | Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Программа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы** |
|  | Цель Программы: Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления |
|  | Целевой показатель 1 Программы «Количество поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально ориентированными НКО социально значимых проектов и программ» | ед. | 30 | 120 | 35 | 40 | 45 | 1. Увеличение количества поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально ориентированными НКО социально значимых проектов и программ до 120 проектов за 2017-2019 годы. 2. Увеличение количества граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по решению вопросов местного значения с 18 500 чел. в 2016 г. до 20 000 чел. в 2019 г. |
|  | Целевой показатель 2 Программы «Количество граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по решению вопросов местного значения» | чел. | 18 500 | 20 000 | 19 000 | 19 500 | 20 000 |
|  | **Задача 1 Программы: Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций** |
| **1** | **Подпрограмма 1: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского округа (далее – АГО)» на 2017-2019 годы** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной поддержки представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО»** | 1. Увеличение количества некоммерческих организаций, национальных и религиозных объединений АГО, вовлеченных в участие в конкурсах и проектах АГО до 50 организаций в 2019 году.2. Увеличение количества поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально ориентированными НКО социально значимых проектов и программ до 120 проектов за 2017-2019 годы. |
| 1.1.1 | Целевой показатель «Количество некоммерческих организаций, национальных и религиозных объединений АГО, вовлеченных в участие в конкурсах и проектах АГО» | ед. | - | 50 | - | 45 | 50 |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель «Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, организованных для популяризации и развития деятельности социально ориентированных НКО» | чел. | 500 | 1 500 | - | 700 | 800 |
| **1.1.2.** | **Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО»** |
| 1.1.2.1 | Целевой показатель «Количество поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально ориентированными НКО социально значимых проектов и программ» | ед. | 30 | 120 | 35 | 40 | 45 |
| 1.1.2.2 | Целевой показатель «Количество получателей услуг, предоставляемых социально ориентированными НКО» | чел. | 25 800 | 100 930 | 29 722 | 33 643 | 37 565 |
|  | **Задача 2 Программы: Развитие институтов гражданского общества** |
| **2** | **Подпрограмма 2: «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2019 годы** |
| 2.1. | **Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных инициатив»** | 1. Увеличение количества граждан, принявших участие в реализации мероприятий советов общественности, советов многоквартирных домов и инициативных групп граждан АГО с 9 600 чел. в 2016 г. до 11 100 чел. 2019 г.2. Увеличение количества действующих советов многоквартирных домов с 325 ед. в 2016 году до 370 ед. в 2019 году |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня лидеров и активистов социально ориентированных НКО, советов общественности, советов многоквартирных домов, инициативных групп граждан» | ед. | 50 | 210 | 60 | 70 | 80 |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель «Количество граждан, принявших участие в реализации мероприятий советов общественности, советов многоквартирных домов и инициативных групп граждан АГО» | чел. | 9 600 | 11 100 | 10 100 | 10 600 | 11 100 |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель «Количество действующих советов многоквартирных домов» | ед. | 325 | 370 | 340 | 355 | 370 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ» |
| 2.2.2.1 | Целевой показатель «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Таблица № 2. Объем и источники финансирования Программы**

| № п/п | Источник финансирования Программы | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя | Объем финансирования Программы, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- |
| за весь период реализации  | в том числе по годам |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Программа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы** |
|  | Всего, в том числе:  | МКУ АГО «ЦПОИ», Отдел | 38 050,3 | 12 557,0 | 12 678,5 | 12 814,8 |
|  | Бюджет АГО |  | 38 050,3 | 12 557,0 | 12 678,5 | 12 814,8 |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций АГО» на 2017-2019 годы** |
|  | Всего, в том числе: | МКУ АГО «ЦПОИ», Отдел  | 5 381,3 | 2 381,3 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | Бюджет АГО |  | 5 381,3 | 2 381,3 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 2.1. | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной поддержки представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО»** |
|  | Всего, в том числе:  | МКУ АГО «ЦПОИ» | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Бюджет АГО |  | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО»** |
|  | Всего, в том числе: | МКУ АГО «ЦПОИ», Отдел | 4 381,3 | 2 381,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Бюджет АГО |  | 4 381,3 | 2 381,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3. | **Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2019 годы** |
|  | Всего, в том числе: | МКУ АГО «ЦПОИ» | 32 669,0 | 10 175,7 | 11 178,5 | 11 314,8 |
|  | Бюджет АГО |  | 32 669,0 | 10 175,7 | 11 178,5 | 11 314,8 |
| 3.1. | **Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных инициатив»** |
|  | Всего, в том числе: | МКУ АГО «ЦПОИ» | 3 939,1 | 1 437,7 | 1 250,7 | 1 250,7 |
|  | Бюджет АГО |  | 3 939,1 | 1 437,7 | 1 250,7 | 1 250,7 |
| 3.2. | **Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»** |
|  | Всего, в том числе: | МКУ АГО «ЦПОИ» | 28 729,9 | 8 738,0 | 9 927,8 | 10 064,1 |
|  | Бюджет АГО |  | 28 729,9 | 8 738,0 | 9 927,8 | 10 064,1 |

**Таблица № 5. Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.08.17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение за 2017 год | Фактическое значение за 2017 год | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=7/5\*100 | 9 |
| Программа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы |
| 1 | Целевой показатель 1 Программы «Количество поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально ориентированными НКО социально значимых проектов и программ» | ед. | прогрессирующий | 35 | 4 | -31 | -88,6 | В рамках конкурса поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в сентябре 2017 года поддержано 16 социально значимых проектов. В декабре 2017 года планируется проведение Ярмарки добрых дел, на которой также будут поддержаны проекты |
| 2 | Целевой показатель 2 Программы «Количество граждан, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по решению вопросов местного значения» | чел. | прогрессирующий | 19 000 | 12050 | -6950 | -36,57 | Плановое исполнение мероприятий |
| Подпрограмма 1: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского округа (далее – АГО)» на 2017-2019 годы |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной поддержки представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО» |
| 1 | Целевой показатель «Количество некоммерческих организаций, национальных и религиозных объединений АГО, вовлеченных в участие в конкурсах и проектах АГО» | ед. | прогрессирующий | - | - | - | - |  |
| 2 | Целевой показатель «Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, организованных для популяризации и развития деятельности социально ориентированных НКО» | чел. | прогрессирующий | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО» |
| 1 | Целевой показатель «Количество поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально ориентированными НКО социально значимых проектов и программ» | ед. | прогрессирующий | 35 | 4 | -31 | -88,6 | В рамках конкурса поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в сентябре 2017 года поддержано 16 социально значимых проектов. В декабре 2017 года планируется проведение Ярмарки добрых дел, на которой также будут поддержаны проекты |
| 2 | Целевой показатель «Количество получателей услуг, предоставляемых социально ориентированными НКО» | чел. | прогрессирующий | 29 722 | 0 | -29 722 | -100% | В сентябре в рамках конкурса на предоставление субсидий СО НКО поддержано 16 проектов и на основании заявок-победителей количество благополучателей 30 000 человек. |
| Подпрограмма 2: «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2019 годы |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных инициатив» |
| 1 | Целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня лидеров и активистов социально ориентированных НКО, советов общественности, советов многоквартирных домов, инициативных групп граждан» | ед. | прогрессирующий | 60 | 28 | -32 | -53,33 | Плановое исполнение мероприятий |
| 2 | Целевой показатель «Количество граждан, принявших участие в реализации мероприятий советов общественности, советов многоквартирных домов и инициативных групп граждан АГО» | чел. | прогрессирующий | 10 100 | 6647 | -3453 | -34,18 | Плановое исполнение мероприятий |
| 3 | Целевой показатель «Количество действующих советов многоквартирных домов» | ед. | прогрессирующий | 340 | 328 | -12 | -3,53 | Плановое исполнение мероприятий |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ» |
| 1 | Целевой показатель «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ» от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели» | % |  | 100 | 45,5 | -54,5 | -54,5 | Плановое исполнение мероприятий |

**Таблица № 7. Анализ объема и источников финансирования Программы в текущем году**

**по состоянию на 01.08.17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Программы, Подпрограммы,основных мероприятийподпрограмм | Источникифинансирования | ОбъемФинансирования (доведенный до ГРБС), тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклонений | Объемфинансирования, тыс. руб. | Процент исполнения, % | Причины исполнения менее 95% |
| План на 01.01.2017 | Уточненный план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8 | 9=8/5\*100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций АГО» на 2017-2019 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной поддержки представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО» | Бюджет АГО | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО» | Бюджет АГО | 1 000,0 | 2 381,3 | 1381,3 |  | 616,6 | 25,9 | Показатели посчитаны на 01.08.2017 года. |
|  | **Итого по Подпрограмме, в том числе:** |  | 1 000,0 | 2 381,3 | 1381,3 |  | 616,6 | 25,9 | Показатели посчитаны на 01.08.2017 года. |
|  | бюджет АГО |  | 1 000,0 | 2 381,3 | 1381,3 |  | 616,6 | 25,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2019 годы |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных инициатив» | Бюджет АГО | 1 610,7 | 1437,7 | -173 |  | 238,7 | 16,6 | Показатели посчитаны на 01.08.2017 года. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ» | Бюджет АГО | 9 946,3 | 8 738,0 | -1 208,3 |  | 4 403,2 | 50,4 | Показатели посчитаны на 01.08.2017 года. |
|  | **Всего по Программе, в том числе:** |  | 12557,0 | 12 557,0 | 0 |  | 5258,5 | 41,9 | Показатели посчитаны на 01.08.2017 года. |
|  | бюджет АГО |  | 12557,0 | 12 557,0 | 0 |  | 5258,5 | 41,9 |  |

Начальник отдела по связям с общественностью Т.А. Шерстнева

**Мероприятия** **муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы, запланированные к реализации в августе и сентябре 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Подпрограмм, основных мероприятий | Источникифинансирования | Предполагаемый объем финансированиятыс. руб. | Примечание |
| август | сентябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций АГО» на 2017-2019 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1«Обеспечение информационной и консультационной поддержки представителей социально ориентированных НКО и добровольческих объединений в АГО» | Бюджет АГО | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2«Предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО» | Бюджет АГО | 114,3 | 1125,5 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 114,3 | 1125,5 |  |
|  | бюджет АГО |  | 114,3 | 1125,5 |  |
| 2.  | Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2019 годы |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных инициатив» | Бюджет АГО | 0 | 350,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности  | Бюджет АГО | 655,4 | 748,4 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | 655,4 | 1098,4 |  |
|  | бюджет АГО |  | 655,4 | 1098,4 |  |
|  | Итого по Программе, в том числе: |  | 769,7 | 2223,9 |  |
|  | Бюджет АГО |  | 769,7 | 2223,9 |  |

**Начальник отдела по связям с общественностью Т.А. Шерстнева**