Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 30.10.2019 №524-73/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Принять информацию Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 года № 2427-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                                                                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4 Тел.\ Факс (3955) 53-57-69 ИНН 3801131875 E-mail: kultura@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 2017-2021 годы

по состоянию на 01.09.2019

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2018 (пред шествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |

|  | Программа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 34 451,5 | 27 517,7 | 32 512,4 | 21 125,7 | -11 386,7 | - 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры | Чел/ год | 1 727 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0% | Показатель постоянный. |
| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2018 (пред шествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | Целевой показатель: Количество молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику (социальное предпринимательство, проектную деятельность) | Чел/ год | 558 | 600 | 600 | 520 | - 80 | -13% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
|  | Целевой показатель: Количество молодежи АГО, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | Чел/ год | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 000 | - 700 | -41% | Показатель постоянный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
|  | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, охваченных профилактическими мероприятиями | Чел. | 1 700 | 2 600 | 2 600 | 1 955 | -645 | -25% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
|  | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества | Чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | Показатель постоянный. |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 31 549,2 | 25 415,4 | 30 126,3 | 19 831,5 | -10 294,8 | -34 |  |

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2018 (пред шествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах» | тыс. руб. | 31 549,2 | 24 415,4 | 30 126,3 | 19 831,5 | -10 294,8 | -34 |  |
| 1.1.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры | Чел/ год | 1 727 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0% | Показатель постоянный. Плановое исполнений в течение года |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: «Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт клубов по месту жительства» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
| 1.2.1 | Целевой показатель: Количество клубов по месту жительства, молодежных центров оснащенных современным оборудованием | Ед./ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | По плану значение целевого показателя нулевое |
| 2. | Подпрограмма 2: «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 783,0 | 969,9 | 1 253,7 | 634,8 | -618,9 | -49 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: «Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи АГО» | тыс. руб. | 783,0 | 919,9 | 1 203,7 | 634,8 | - 568,9 | -47 |  |
| 2.1.1. | Целевой показатель: Количество непосредственных участников мероприятий, направленных на социализацию и самореализацию молодежи АГО | Чел/ год | 12 500 | 13 000 | 13 150 | 8 785 | - 4 365 | -33% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 2.1.2. | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), принявших участие в подготовке и реализации мероприятий, от общей численности молодежи | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0% |  |
| 2.1.3. | Целевой показатель: Количество молодежи, участвующей в реализации социальных проектов на территории АГО | Чел/ год | 558 | 600 | 600 | 520 | -80 | -13% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 2.1.4. | Целевой показатель: Количество молодежи, охваченной профориентационной деятельностью | Чел. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 820 | -180 | -18% | Показатель постоянный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: «Поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе» | тыс. руб. | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - 50,0 | -100% | По постановлению администрации АГО от 15.07.2019 № 687-па заявки на конкурс принимаются до 13.09.2019. |
| 2.2.1. | Целевой показатель: Количество молодежных социальных проектов, поданных на конкурс молодежных инициатив | Шт. | 0 | 5 | 5 | 0 | - 5 | -100% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 2.2.2. | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), принявших участие в реализации социальных проектов, от общей численности молодежи | % | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | -0,2 | -100% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: «Проведение конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
| 2.3.1. | Целевой показатель: Количество участников конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | По плану значение целевого показателя нулевое |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: «Предоставление мер социальной поддержки молодежи АГО» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
| 2.4.1. | Целевой показатель: Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | По плану значение целевого показателя нулевое |
| 3. | Подпрограмма 3: «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы» | тыс. руб. | 567,4 | 380,0 | 380,0 | 306,0 | -74 | -19 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: «Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО» | тыс. руб. | 567,4 | 380,0 | 380,0 | 306,0 | -74 | -19 |  |
| 3.1.1. | Целевой показатель: Количество молодежи АГО, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | Чел/ год | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 000 | -700 | -41% | Показатель постоянный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 3.1.2. | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации и проведении мероприятий гражданско-патриотической направленности, от общей численности молодежи | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4: «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 451,9 | 452,4 | 452,4 | 193,4 | -259,0 | -57 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1: «Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи АГО» | тыс. руб. | 413,3 | 413,8 | 413,8 | 181,2 | -232,6 | -56 | В соответствии с договором, оплата по окончанию (в конце года) |
| 4.1.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, принявших участие в профилактических мероприятиях | Чел. | 1 700 | 1 900 | 1 900 | 1 435 | - 465 | -24% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 4.1.2. | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации и проведении профилактических мероприятий, от общей численности молодежи | % | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0% |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма» | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 12,2 | -26,4 | -68 |  |
| 4.2.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику экстремизма | Чел. | 600 | 700 | 700 | 520 | -180 | -26% | Показатель прогрессивный. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 5. | Подпрограмма 5: «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы | тыс. руб. | 1 100,0 | 300,0 | 300,0 | 160,0 | -140,0 | -47 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1: «Создание базы данных детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. По плану значение целевого показателя нулевое |
| 5.1.1. | Целевой показатель: Количество выявленных детей и молодежи АГО, оказавшихся в социально-опасном положении, нуждающихся в социально-педагогическом и правовом сопровождении | Чел/ год | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0% | показатель постоянный. |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2: «Изготовление носителей социальной рекламы» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
| 5.2.1. | Целевой показатель: Количество носителей социальной рекламы по проблемам детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | показатель регрессивный. Мероприятие вводилось в связи с выполнением договора проекта «Территория семьи». |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 160,0 | -140,0 | -47 |  |
| 5.3.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в мероприятия, направленных на интеграцию в жизнь общества | Чел/ год | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | Показатель постоянный. |
| 5.4. | Основное мероприятие 5.4: «Предоставление субсидий из бюджета АГО на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на конкурсной основе)» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
| 5.4.1. | Целевой показатель: Количество организаций и учреждений, вовлеченных в систему профилактики и реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0% |  |
| 5.4.2. | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности молодежи | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0% |  |
| 5.5. | Основное мероприятие 5.5: «Организация деятельности консультационных пунктов» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
| 5.5.1. | Целевой показатель: Количество консультационных пунктов по различным проблемам детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Ед./ год | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Показатель регрессивный. Мероприятие введено в связи с реализацией проекта «Территория семьи». Проект продолжает реализоваться в сокращенном варианте. |
| 5.6. | Основное мероприятие 5.6: «Поддержка детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
| 5.6.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи, получивших социальную, психолого-педагогическую, юридическую поддержку в рамках проекта «Территория семьи» | Чел./ год | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | показатель регрессивный. Мероприятие вводилось в связи с выполнением договора проекта «Территория семьи». |
| 6. | Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не предусмотрены |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1: «Обеспечение деятельности УМПФКиС» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.1.1. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УМПФКиС от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | в соответствии с решением Думы АГО №267-30/01-рд от 01.02.2017 отдел по молодежной политике из УМПФКиС перешел в Управление по культуре, с 01.03.2017 данный показатель находится в программе УКиМП |

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Молодежная политика» на 2017-2021 годы

по состоянию на 01.09.2019

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2018 г. (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | Программа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы (всего): | тыс. руб. | 34 451,5 | 27 517,7 | 32 512,4 | 21 125,7 | -11 386,7 | -35 | Исполнение в соответствии с планом |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 33 651,5 | 27 517,7 | 32 228,6 | 21 125,7 | -11 102,9 | -34 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 238,8 | 0,0 | -238,8 | -100 | Привлечение дополнительных средств по участию в конкурсе муниц. программ. Соглашение с министерством молодежной политики ИО от 24.05.2019 № 01-кмп |
|  | безвозмездное поступление от физических и юридических лиц | тыс. руб. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 годы (всего): | тыс. руб. | 31 549,2 | 25 415,4 | 30 126,3 | 19 831,5 | -10 294,8 | -34 | Исполнение в соответствии с планом |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 31 549,2 | 25 415,4 | 30 126,3 | 19 831,5 | -10 294,8 | -34 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной | тыс. руб. | 31 549,2 | 25 415,4 | 30 126,3 | 19 831,5 | -10 294,8 | -34 |  |
| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2018 г. (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 31 549,2 | 25 415,4 | 30 126,3 | 19 831,5 | -10 294,8 | -34 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы (всего): | тыс. руб. | 783,0 | 969,9 | 1 253,7 | 634,8 | -618,9 | -49 | Исполнение в соответствии с планом |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 783,0 | 969,9 | 969,9 | 634,8 | -335,1 | -35 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 283,8 | 0,0 | -283,8 | -100 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи АГО» | тыс. руб. | 783,0 | 919,9 | 1 203,7 | 634,8 | -568,9 | -47 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 783,0 | 919,9 | 919,9 | 634,8 | -285,1 | -31 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 283,8 | 0,0 | -283,8 | -100 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: «Поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе» | тыс. руб. | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | -100 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | -100 |  |
| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2018 г. (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: «Проведение конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: «Предоставление мер социальной поддержки молодежи АГО» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы (всего): | тыс. руб. | 567,4 | 380,0 | 380,0 | 306,0 | -74 | -19 | Исполнение в соответствии с планом |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 567,4 | 380,0 | 380,0 | 306,0 | -74 | -19 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: «Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО» | тыс. руб. | 567,4 | 380,0 | 380,0 | 306,0 | -74 | -19 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 567,4 | 380,0 | 380,0 | 306,0 | -74 | -19 |  |

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2018 г. (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 годы (всего): | тыс. руб. | 451,9 | 452,4 | 452,4 | 193,4 | -259,0 | -57 | Исполнение в соответствии с планом |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 451,9 | 452,4 | 452,4 | 193,4 | -259,0 | -57 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1: «Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи АГО» | тыс. руб. | 413,3 | 413,8 | 413,8 | 181,2 | -232,6 | -56 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 413,3 | 413,8 | 413,8 | 181,2 | -232,6 | -56 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма» | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 12,2 | -26,4 | -68 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 12,2 | -26,4 | -68 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы (всего): | тыс. руб. | 1 100,0 | 300,0 | 300,0 | 160,0 | -140,0 | -47 | Исполнение в соответствии с планом |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 160,0 | -140,0 | -47 |  |
| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2018 г. (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | безвозмездное поступление от физических и юридических лиц | тыс. руб. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1: «Создание базы данных детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2: «Изготовление носителей социальной рекламы» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 160,0 | -140,0 | -47 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 160,0 | -140,0 | -47 |  |
| 5.4. | Основное мероприятие 5.4: «Предоставление субсидий из бюджета АГО на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на конкурсной основе)» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт 2018 г. (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоя нию на 01.09.2019 (отчетная дата) | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
|  |  |  |  | на 01.01.2019 (текущий год) | на 01.09.2019 (отчетная дата) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 5.5. | Основное мероприятие 5.5: «Организация деятельности консультационных пунктов» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.6. | Основное мероприятие 5.6: «Поддержка детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | безвозмездное поступление от физических и юридических лиц | тыс. руб. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | в соответствии с решением Думы АГО №267-30/01-рд от 01.02.2017. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1: «Обеспечение деятельности УМПФКиС» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Начальник Управления по культуре и молодежной политике                                                                                                                                         М.А. Шкабарня

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель мэра |  | М.С. Сасина |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа |  | И.Г. Миронова |
| Председатель комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа |  | Н.А. Комисарова |
| Начальник отдела стратегического развития территории администрации Ангарского городского округа |  | Н.Г. Евстафьева |