Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 180-17/01рД

| Об информации администрации Ангарского городского округа о реконструкции зимнего Дворца спорта «Ермак» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 № 01-01/01рД «Об утверждении Регламента работы Думы Ангарского городского муниципального образования и отмене некоторых муниципальных правовых актов», Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию администрации Ангарского городского округа о реконструкции зимнего Дворца спорта «Ермак» к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                                                                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 Тел./Факс (395-5) 52-17-27 ИНН 3801132050 E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru От № На от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак»

В целях всестороннего удовлетворения потребностей жителей города Ангарска в области физической культуры и спорта, улучшения качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых ангарчанам, в 2003 году начались работы по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак».

Приоритетом при выполнении работ являлось обеспечение полного соответствия зимнего дворца спорта «Ермак» всем современным международным стандартам и нормам, а также обеспечение максимальной безопасности и создание наиболее комфортных условий для зрителей, спортсменов и сотрудников зимнего дворца спорта «Ермак».

Проектными организациями ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект» и ЗАО «Курортпроект» были выполнены проекты реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак».

Работы по реконструкции здания зимнего дворца спорта «Ермак» проводились на основании:

- проекта шифра 2004-2056-1-КМ1 «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» в г. Ангарске (Мембранное перекрытие хоккейного корта с искусственным льдом), выполненного ЗАО «Курортпроект», получившего в 2002 году положительное заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования администрации Иркутской области от 31.07.2002 № 60/6m - 1266.1;

- проектов шифров Р-9291, Р-9387 «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» в г. Ангарске, выполненных проектной организацией ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект», и на которые было получено Сводное заключение Агентства государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Иркутской области от 14.02.2007 № 97-37-5138/7.

Принимая во внимание, что в 2007 году были изменены нормы действующего законодательства РФ в области строительства и проектирования в части маломобильных групп населения, сейсмики и др., в 2009 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска были выполнены работы по корректировке проектной документации по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак», после чего проектная документация была передана на экспертизу. Вместе с тем все необходимые изменения в проектную документацию не были внесены по ряду объективных и субъективных причин.

В проведении работ на объекте участвовали на основании заключенных муниципальных контрактов нижеуказанные строительные организации:

- ОАО «СПАО «АУС»;

- ООО «Индустриальная строительная компания»;

- ЗАО « Стройкомплекс».

За период с 2007 по 2013 годы по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» выполнены следующие работы:

- монтаж опорного контура и мембранного покрытия;

- сантехнические, электромонтажные, вентиляционные, общестроительные, отделочные в помещениях внутреннего пространства;

- монтаж силового оборудования в электрощитовых;

- монтаж металлических конструкций трибун;

- монтаж холодильной установки;

- устройство ледовой арены и освещение ледовой арены и трибун;

- звуковое и информационное обеспечение;

- отделка фасадов несущими металлоконструкциями;

- устройство приточной вентиляции;

- антикоррозийная защита мембранного покрытия;

- антикоррозийное и огнезащитное покрытие конструкций металлического каркаса и фахверков фасада, металлических конструкций кровли;

- монтаж металлоконструкций вентилируемой фасадной системы для облицовки здания по всему периметру;

- монтаж утеплителя вентилируемой фасадной системы по всему контуру;

- облицовка фасадов здания;

- устройство кровельного ковра по мембранному покрытию;

- монтаж витражей,  оконных и дверных блоков по всему контуру здания;

- монтаж системы пожарной сигнализации, монтаж оборудования средств звукового обеспечения, том числе система оповещения о пожаре.

- монтаж светодиодных экранов и звуковых массивов в зале ледового поля.

Сметная стоимость реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» составляет 1 661,04 млн.руб. Работы по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» выполнены на 1 175,26 млн. руб. в том числе:

| Источник финансирования | По утвержденной ПСД |
| --- | --- |
|  | сумма, млн.руб. |
| Федеральный бюджет | 290,00 |
| Областной бюджет | 37,00 |
| Привлеченные средства | 28,08 |
| Бюджет АМО | 120,97 |
| Бюджет города Ангарска | 699,210 |
| Всего: | 1 175,26 |

Администрацией города Ангарска предпринимались неоднократные попытки получить финансовую поддержку из бюджета Российской Федерации в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также из бюджета Иркутской области в соответствии с областной государственной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2009-2011 годы». Вместе с тем в течение 2010-2012 годов финансирование из федерального и областного бюджетов было приостановлено. С 2010 года реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» проводилась за счет средств бюджета города Ангарска. В 2013-2014 годах на реализацию мероприятий по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» денежных средств предусмотрено не было.

В 2012 году получено разрешение на ввод зимнего дворца спорта «Ермак» в эксплуатацию с выполнением этапов работ, позволяющих эксплуатацию ледового поля зимнего дворца спорта «Ермак» по временной схеме.

В 2013 году Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области проведена проверка зимнего дворца спорта «Ермак», по результатам которой составлен акт проверки от 12.09.2013 № 3565/13 и выдано предписание от 12.09.2013 № 3565/13 по устранению замечаний, позволяющих эксплуатацию объекта, в частности предписано:

- Выполнить эвакуационные выходы (лестницы, двери и т.д.);

- Завершить строительно-монтажных работы в соответствии с требованиями проектной документации;

- Выполнить противопожарные требования в соответствии с НПБ и ПУЭ (система оповещения о пожаре и управление эвакуацией, питание электродвигателей пожарных насосов, системы противодымной защиты, эвакуационного освещения и т.д.);

- Выполнить строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кв.;

- Устроить противопожарный водопровод;

- Устроить наружные электрические сети;

- Завершить работы по каналу хладоснабжения.

В 2015 году ООО «Проммаштест» выполнены работы по разработке специальных технических условий (СТУ) в части обеспечения пожарной безопасности объекта на сумму 510 000,00 рублей, которые в 2015 году получили согласование в МЧС России и направлены на утверждение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Также в 2015 году специалистами Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа совместно со специализированными проектными организациями был разработан комплекс проектных решений, позволяющий устранить замечания Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области и выполнить рекомендации СТУ на сумму 233,511 млн. рублей.

Следует отметить, что для завершения всего комплекса работ по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» необходимая сумма в ценах первого квартала 2015 года с учётом прогнозного изменения цен 13,6% составляет 551,90 млн. рублей.

В 2015, 2016 годах в порядке исполнения полномочий в рамках реализации муниципальной программы «Ангарск – спортивный» выполнен основной комплекс мероприятий (см. Таблица № 1) из вышеуказанного перечня на общую сумму 150 млн. рублей. Вместе с тем для завершения работ в полном объеме необходимо 83,511 млн. рублей.

Таблица № 1

| № | Наименование | Общая стоимость с НДС, тыс.руб. | Фактическое выполнение | Пункт предписания № 3565/13 от 12.09.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % от общ. объема работ | Стоимость, тыс.руб. |  |
| 1 | Общестроительные и отделочные работы | 13 465,2 | 81% | 10 900,8 | п.п. 3, 18, 23 |
| 2 | Завершение работ по электроснабжению | 1 584,2 | 85% | 1 340,3 | п. 3 |
| 3 | ОПС | 1 068,9 | 27% | 291,0 | п.п. 3, 17 |
| 4 | Водопровод и канализация, отопление | 1 116,7 | 73% | 818,3 | п. 3 |
| 5 | Вентиляция | 877,2 | 95% | 829,5 | п.3 |
| 6 | Обеспечении 1 категории эл. снабжения (ИБП) | 6 281,1 | 0% | 0,0 | п.п. 19, 21 |
| 7 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций | 1 326,0 | 100% | 1 326,0 | п.п. 14, 15 |
| 8 | Реконструкция дефлекторов вентиляции кровли и защита греющего кабеля | 380,0 | 0% | 0,0 | п. 3 |
| 9 | ПНР электроснабжения | 380,0 | 0% | 0,0 | п.п. 22, 23, 24 |
| 10 | Устройство кровли террасы | 5 358,1 | 92% | 4 906,7 | п. 3 |
| 11 | Эвакуационные выходы | 1 171,8 | 100% | 1 171,8 | п. 2 |
| 12 | Устройство канала хладоснабжения и электроснабжения | 11 676,9 | 89% | 10 388,2 |  |
| 13 | Устройство нар.рассолопровода и сетей хладоснабжения (включая обвязку чиллеров и этиленгликоль) | 12 019,5 | 72% | 8 676,0 | п. 21 |
| 14 | ПНР системы хладоснабжения | 487,0 | 0% | 0,0 | п. 21 |
| 15 | Устройство магистральных э/сетей | 31 682,1 | 98% | 30 900,0 | п. 24 |
| 16 | Устройство наружных лестниц | 7 645,3 | 81% | 6 216,2 | п. 2 |
| 17 | Благоустройство | 1 084,0 | 30% | 322,0 | п.п. 4, 5, 6 |
| 18 | Автоматическое пожаротушение канала хладоснабжения | 1 953,6 | 12% | 230,0 | п. 19 |
| 19 | Освещение Канала хладоснабжения | 235,0 | 29% | 68,0 | п.п. 22, 23, 24 |
| 20 | Силовое э/оборудование | 14 787,9 | 96% | 14 196,2 | п. 20 |
|  | Холодильная станция |  |  |  |  |
| 1 | Общестроительные работы и отделочные работы | 27 299,4 | 92% | 25 141,0 | п. 20 |
| 2 | Водопровод и канализация | 584,1 | 90% | 528,5 | п. 9 |
| 3 | Отопление | 1 282,5 | 86% | 1 105,5 | п.п. 19, 20, 21 |
| 4 | Вентиляция | 2 905,3 | 33% | 960,0 | п.п. 19, 20, 21 |
| 5 | Освещение | 1 864,0 | 89% | 1 652,0 | п.п. 19, 20, 21 |
| 6 | Пожарная сигнализация | 998,1 | 31% | 310,0 | п.п. 19, 20, 21 |
| 7 | Внутренние сети связи | 96,1 | 0% | 0,0 | п.п. 19, 20, 21 |
| 8 | ПНР электроснабжения | 390,0 | 47% | 183,0 | п.п. 19, 20, 21 |
|  | Итого: | 150 000,0 | 82% | 122 460,8 |  |

22.04.2016 года в целях решения вопроса эксплуатации зимнего дворца спорта «Ермак» в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Иркутской области проведено совещание с участием специалистов Службы государственного строительного надзора Иркутской области, специалистов государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области», Прокуратуры Иркутской области, а также представителей администрации Ангарского городского округа. На совещании приняты решения о необходимости завершения комплекса мероприятий по устранению замечаний, выданных Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (предписание от 12.09.2013 № 3565/13) и обеспечению повторного обследования зимнего дворца спорта «Ермак». Срок завершения комплекса мероприятий – декабрь 2016 года. Ответственный исполнитель – администрация Ангарского городского округа.

Администрацией Ангарского городского округа проработан перечень необходимых мероприятий (см. Таблица № 2) для приведения зимнего дворца спорта «Ермак» в соответствие с требованиями норм безопасности.

Таблица № 2

| № | Наименование работ и мероприятий | Всего | Пункт предписания № 3565/13 от 12.09.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружные работы |  |  |
| 1 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций | 280,0 | п.п. 14, 15 |
| 2 | Реконструкция сети наружного водопровода | 10 000,0 | п. 9 |
| 3 | Увеличить высоту ограждений лестниц со стороны ледового поля в люках до 1,2м | 748,0 | п. 10 |
| 4 | Монтаж дополнительных противопожарных дверей смежных с фойе (кроме санузлов) и в помещениях140,145,146,164,169,173, исключить запоры дверей эвакуационных путей | 430,0 | п. 11 |
| 5 | Благоустройство | 8 750,0 | п. 6 |
|  | Вентиляция, отопление кондиционирование, и хладоснабжение |  |  |
| 6 | Обвязка К-3, К-4 от узла ввода в Евмак в канале ХС, монтаж теплообменника К-3 | 3 940,0 | п. 21 |
| 7 | Монтаж сетей хладоснабжения К1, К2 с приобретение 3-го чиллера | 19 250,0 | п. 21 |
| 8 | Вентиляция (включая К44-К46) | 12 719,0 | п.п. 19, 21 |
| 9 | Автоматика вентиляции | 7 830,4 | п. 19 |
| 10 | Система теплоснабжения (приточные установки) | 1 850,0 | п. 19 |
| 11 | ПНР вентиляции "по воздуху" | 927,0 | п. 19 |
| 12 | ПНР Автоматики вентиляции | 1 900,0 | п. 19 |
|  | Электроснабжение и Электроосвещение |  |  |
| 13 | Источники бесперебойного питания | 3 190,0 | п.п. 22, 23, 24 |
| 14 | Электроснабжение и электроосвещение | 2 440,0 | п.п. 22, 23, 24 |
| 15 | ПНР электроснабжения | 400,0 | п.п. 22, 23, 24 |
|  | ОПС |  |  |
| 16 | Пожарная сигнализация и система оповещения с дополнениями по управлению эвакуацией людей и с применением систем 5-го типа | 1 480,0 | п.п. 17, 19 |
| 17 | ПНР пожарной сигнализации и системы оповещения | 2 300,0 | п.п. 17, 19 |
|  | Кровля Ермака |  |  |
| 18 | Реконструкция дефлекторов вентиляции кровли и защита греющего кабеля | 380,0 | п.п. 17, 19 |
| 19 | Огнезащитное покрытие в районе выхода воздуховодов дымоудаления | 400,0 | п.п. 17, 19 |
|  | Холодильная станция |  |  |
| 20 | Реконструкция кровли в осях 1-6 (частичный ремонт) | 320,0 | п. 3 |
|  | Непредвиденные затраты 5% | 3 976,7 |  |
| Итого затрат: | 83 511,1 |  |

В соответствии с протоколом совещания администрации Ангарского городского округа по итогам реализации комплекса вышеуказанных мероприятий надлежит представить в срок до 24.12.2016 в Службу государственного строительного надзора Иркутской области извещение об устранении замечаний. По результатам проверки Службой государственного строительного надзора Иркутской области будет выдано заключение о соответствии зимнего дворца спорта «Ермак» проектной документации и действующим нормативным документам по строительству, что в свою очередь позволит продолжить эксплуатацию зимнего дворца спорта «Ермак» в безопасном и комфортном режиме.

Начальник Управления                                                                                            В.В. Шунова