Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 24.10.2018 № 431-57/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования, от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Принять информацию Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Молодёжная политика» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 года № 2427-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                                                                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4 Тел.\ Факс (3955) 53-57-69 ИНН 3801131875 E-mail: kultura@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

# ИНФОРМАЦИЯ

# о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 2017-2020 годы» (далее – Программа)

по состоянию на 01.09.2018

Таблица 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.09.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.09.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 33 012,7 | 35 839,6 | 38 856,5 | 21 816,8 | - 17 039,7 | - 43,9 | плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры | чел. | 1 328 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | показатель увеличился в связи с деятельностью МЦ «Лифт» и увеличением показателя в муниципальном задании учреждения. Показатель прогрессивный. |
| 2. | Целевой показатель: Количество молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику (социальное предпринимательство, проектную деятельность) | чел. | 458 | 558 | 558 | 410 | -148 | -26,5 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 3. | Целевой показатель: Количество молодежи АГО, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | чел. | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 050 | -650 | -38,2 | показатель постоянный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 4. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, охваченных профилактическими мероприятиями | чел. | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 1 210 | -490 | -28,8 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 5. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества | чел. | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | показатель постоянный |
| 6. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УМПФКиС от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с решением Думы АГО №267-30/01-рд от 01.02.2017 отдел по молодежной политике из УМПФКиС перешел в Управление по культуре, с 01.03.2017 данный показатель находится в программе УКиМП |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 26 338,0 | 32737,3 | 35 754,2 | 19 462,0 | - 16 292,2 | - 45,6 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах» | тыс. руб. | 24 240,6 | 32 737,3 | 35 754,2 | 19 462,0 | - 16 292,2 | - 45,6 | плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 1.1.1.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры | чел. | 1 328 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | показатель прогрессивный. Показатель увеличился в связи с деятельностью МЦ «Лифт» и увеличением показателя в муниципальном задании учреждения. |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2: «Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт клубов по месту жительства» | тыс. руб. | 2 097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель: Количество клубов по месту жительства, молодежных центров оснащенных современным оборудованием | ед./год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель регрессивный |
| 2. | Подпрограмма 2: «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 962,6 | 782,5 | 782,5 | 598,0 | - 184,5 | - 23,9 |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1: «Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи АГО» | тыс. руб. | 962,6 | 782,5 | 782,5 | 598,0 | - 184,5 | - 23,9 |  |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель: Количество непосредственных участников мероприятий, направленных на социализацию и самореализацию молодежи АГО | чел. | 12 000 | 12 500 | 12 500 | 9 800 | - 2 700 | - 21,6 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), принявших участие в подготовке и реализации мероприятий, от общей численности молодежи | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | показатель постоянный |
| 2.1.1.3 | Целевой показатель: Количество молодежи, участвующей в реализации социальных проектов на территории АГО | чел. | 458 | 558 | 558 | 410 | - 148 | -26,5 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 2.1.1.4 | Целевой показатель: Количество молодежи, охваченной профориентационной деятельностью | чел. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 720 | - 280 | - 28,0 | показатель постоянный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2: «Поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2.1 | Целевой показатель: Количество молодежных социальных проектов, поданных на конкурс молодежных инициатив | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования |
| 2.1.2.2 | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), принявших участие в реализации социальных проектов, от общей численности молодежи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования |
| 2.1.3 | Целевой показатель: Основное мероприятие 2.3: «Проведение конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3.1 | Целевой показатель: Количество участников конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4: «Предоставление мер социальной поддержки молодежи АГО» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4.1 | Целевой показатель: Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3: «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2020 годы» | тыс. руб. | 659,0 | 567,4 | 567,4 | 510,2 | -57,2 | -10 |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1: «Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО» | тыс. руб. | 659,0 | 567,4 | 567,4 | 510,2 | -57,2 | -10 |  |
| 3.1.1.1. | Целевой показатель: Количество молодежи АГО, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | чел. | 1 170 | 1 700 | 1 700 | 1 050 | - 650 | - 38,2 | показатель постоянный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 3.1.1.2. | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации и проведении мероприятий гражданско-патриотической направленности, от общей численности молодежи | %. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Показатель постоянный. |
| 4. | Подпрограмма 4: «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 538,6 | 452,4 | 452,4 | 146,6 | - 305,8 | - 68 | исполнение контракта до конца года. |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 1: «Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи АГО» | тыс. руб. | 500,0 | 413,8 | 413,8 | 108,0 | - 305,8 | -74 | исполнение контракта до конца года. |
| 4.1.1.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, принявших участие в профилактических мероприятиях | чел. | 1 000 | 1 700 | 1 700 | 1 250 | - 450 | -26,4 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 4.1.1.2 | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации и проведении профилактических мероприятий, от общей численности молодежи | % | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | показатель прогрессивный |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 1: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма» | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.1.1 | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику экстремизма | чел. | 500 | 600 | 600 | 420 | - 180 | - 30 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
| 5. | Подпрограмма 5: «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2020 годы | тыс. руб. | 1 433,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 100,0 | - 200,0 | - 15 | по условиям договора о предоставлении денежных средств (гранта) №01-01-125п-2016.11/44 от 11.04.2017 оставшиеся средства будут доведены после принятия итогового отчета. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 1: «Создание базы данных детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.1.1. | Целевой показатель: Количество выявленных детей и молодежи АГО, оказавшихся в социально-опасном положении, нуждающихся в социально-педагогическом и правовом сопровождении | чел. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель регрессивный. Мероприятие вводилось в связи с выполнением договора проекта «Территория семьи». Показатель одноразовый. Выявленные дети сопровождаются в течение реализации проекта. |
| 5.2.1. | Основное мероприятие 1: «Изготовление носителей социальной рекламы» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2.1.2. | Целевой показатель: Количество носителей социальной рекламы по проблемам детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ед.. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | показатель постоянный |
| 5.3.1. | Основное мероприятие 5.3: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 433,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3.1.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в мероприятия, направленных на интеграцию в жизнь общества | чел/год | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | показатель постоянный |
| 5.4.1 | Основное мероприятие 5.4: «Предоставление субсидий из бюджета АГО на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на конкурсной основе)» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4.1.1. | Целевой показатель: Количество организаций и учреждений, вовлеченных в систему профилактики и реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | шт. | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | показатель постоянный |
| 5.4.1.2 | Целевой показатель: Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности молодежи | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | показатель постоянный |
| 5.5.1 | Основное мероприятие 5.5: «Организация деятельности консультационных пунктов» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5.1.1 | Целевой показатель: Количество консультационных пунктов по различным проблемам детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ед/год | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | показатель постоянный |
| 5.5.2 | Основное мероприятие 5.6. «Поддержка детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | - 200,0 | - 15 | по условиям договора о предоставлении денежных средств (гранта) № 01-01-125п-2016.11/44 от 11.04.2017 оставшиеся средства будут доведены после принятия итогового отчета. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 5.5.2.1. | Целевой показатель: Количество детей и молодежи, получивших социальную, психолого-педагогическую, юридическую поддержку в рамках проекта «Территория семьи» | чел/год | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | показатель постоянный. Мероприятие вводилось в связи с выполнением условия софинансирования для участия в проекте «Территория семьи». Срок реализации проекта апрель 2017 – сентябрь 2018 |
| 6. | Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год | тыс. руб. | 3 081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.1. | Основное мероприятие 6.1: «Обеспечение деятельности УМПФКиС» | тыс. руб. | 3 081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УМПФКиС от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с решением Думы АГО №267-30/01-рд от 01.02.2017 отдел по молодежной политике из УМПФКиС перешел в Управление по культуре, с 01.03.2017 данный показатель находится в программе УКиМП |

Информация об объеме и источниках финансирования Программы в текущем году по состоянию на 01.09.2018

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 года | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.09.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 01.09.2018 |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы (всего): | тыс. руб. | 33 012,7 | 35 839,6 | 38 856,5 | 21 816,8 | - 17 039,7 | - 44 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
|  | местный бюджет | тыс. руб | 31 912,7 | 34 839,6 | 37 856,5 | 21 016,8 | - 16 839,7 | - 44 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездное поступление от физических и юридических лиц | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | - 200 | - 15 | по условиям договора о предоставлении денежных средств (гранта) № 01-01-125п-2016.11/44 от 11.04.2017 оставшиеся средства будут доведены после принятия итогового отчета. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
| 2 | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2020 годы (всего): | тыс. руб. | 26 338, 0 | 32 737,3 | 35 754,2 | 19 462,0 | - 16 292,2 | - 46 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 26 338,0 | 32 737,3 | 35 754,2 | 19 462,0 | - 16 292,2 | - 46 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1«Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах» | тыс. руб. | 24 240,6 | 32 737,3 | 35 754,2 | 19 462,0 | - 16 292,2 | - 46 | показатель прогрессивный, плановое исполнение ожидается в 4 квартале |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 24 240,6 | 32 737,3 | 35 754,2 | 19 462,0 | - 16 292,2 | - 46 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2:«Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт клубов по месту жительства» | тыс. руб. | 2 097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель регрессивный |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 2 097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2: «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2020 годы (всего): | тыс. руб. | 962,6 | 782,5 | 782,5 | 598,0 | - 184,5 | - 24 | показатель регрессивный |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 962,6 | 782,5 | 782,5 | 598,0 | - 184,5 | - 24 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1: «Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи АГО» | тыс. руб. | 962,6 | 782,5 | 782,5 | 598,0 | - 184,5 | - 24 | показатель регрессивный |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 962,6 | 782,5 | 782,5 | 598,0 | - 184,5 | - 24 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2.2: «Поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 2.3:«Проведение конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 2.4:«Предоставление мер социальной поддержки молодежи АГО» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3: «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2020 годы (всего): | тыс. руб. | 659,0 | 567,4 | 567,4 | 510,2 | - 57,2 | - 10 | показатель регрессивный |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 559,0 | 567,4 | 567,4 | 510,2 | - 57,2 | - 10 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: «Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО» | тыс. руб. | 659,0 | 567,4 | 567,4 | 510,2 | - 57,2 | - 10 | показатель регрессивный |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 559,0 | 567,4 | 567,4 | 510,2 | - 57,2 | - 10 |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4: «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2020 годы (всего): | тыс. руб. | 538,6 | 452,4 | 452,4 | 146,6 | - 305,8 | - 68 | показатель регрессивный, исполнение контракта до конца года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 538,6 | 452,4 | 452,4 | 146,6 | - 305,8 | - 68 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: «Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи АГО» | тыс. руб. | 500,0 | 413,8 | 413,8 | 108,0 | - 305,8 | - 74 | показатель регрессивный, исполнение контракта до конца года. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 413,8 | 413,8 | 108,0 | - 305,8 | - 74 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма» | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | показатель постоянный |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 5: «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2020 годы (всего): | тыс. руб. | 1 433,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 100,0 | - 200,0 | - 15 | По условиям договора о предоставлении денежных средств (гранта) №01-01-125п-2016.11/44 от 11.04.2017 оставшиеся средства будут доведены после принятия итогового отчета. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 433,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | показатель регрессивный |
|  | безвозмездное поступление от физических и юридических лиц | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | - 200,0 | -15 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: «Создание базы данных детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: «Изготовление носителей социальной рекламы» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 3: «Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 433,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | показатель регрессивный |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 433,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Основное мероприятие 4: «Предоставление субсидий из бюджета АГО на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на конкурсной основе)» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.5. | Основное мероприятие 5: «Организация деятельности консультационных пунктов» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.6. | Основное мероприятие 6: «Поддержка детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | - 200,0 | - 15 | По условиям договора о предоставлении денежных средств (гранта) №01-01-125п-2016.11/44 от 11.04.2017 оставшиеся средства будут доведены после принятия итогового отчета. Плановое исполнение ожидается в 4 квартале. |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездное поступление от физических и юридических лиц | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | - 200,0 | - 15,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год» (всего): | тыс. руб. | 3 081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: «Обеспечение деятельности УМПФКиС» | тыс. руб. | 3 081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Начальник Управления по

культуре и молодежной политике                                                                                                                                                             М.А. Шкабарня