Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа второго созыва 2020-2025 гг. РЕШЕНИЕ 25.02.2021 № 49-09/02рД

| ⌐ ¬ О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского  округа, Регламентом  Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

- Принять информацию администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 года № 1173-па, к сведению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы

Ангарского городского округа                                                                А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4 Тел.\ Факс (3955) 67-38-03 ИНН 3801131882 E-mail: umpfkis@mail.angarsk-adm.ru № На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 года № 1173-па,

по состоянию на 01.01.2021 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2019 (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.01.2021 | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2020 (текущий год) | на 01.01.2021 (текущий год) |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
|  | Наименование программы: Программа: «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 443 577,6* | 464 191,8 | 502 334,5 | 476 182,2 | -26 152,3 | -5,2 | Неполное доведение средств на выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению; Перенос работ по капитальному ремонту восточной трибуны стадиона «Ангара» до 19.05.2021 года; Экономия по ГСМ, фонда оплаты труда (вакансии в течение года) Постоянный |
| 1 | Целевой показатель: Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 0,1 | 0,3 | Прогрессивный |
| 2 | Целевой показатель: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 36,53 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Прогрессивный. |
| 3 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Управления от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 92,1 | 99 | 99 | 95,7 | -3,3 | -3,3 | Экономия по ГСМ, фонда оплаты труда (вакансии в течение года) Постоянный |  |
|  | Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 415 741,2* | 430 593,6 | 468 977,2 | 444 212,0 | -24 765,2 | -5,3 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении Управления | тыс. руб. | 234 644,8 | 253 095,4 | 249 764,3 | 245 934,6 | - 3 829,7 | -1,5 | Неполное доведение средств на выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению Постоянный |
| 1.1.1 | Целевой показатель: Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта по базовым олимпийским видам спорта | Чел. | 2 718 | 2 333 | 2 333 | 2 575 | +242 | +10,4 | Увеличение произошло за счет перехода детей с отделений олимпийских не базовых видов спорта в отделениям олимпийских базовых видов спорта Прогрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта по олимпийским видам спорта | Чел. | 1 297 | 2 310 | 2 310 | 1 296 | -1 014 | -43,9 | Уменьшение за счет исключения из показателя занимающихся по виду спорта хоккей с шайбой и фигурное катание на коньках в МАУ города Ангарска «Ермак», которые по факту находятся на этапе подготовки спортивного резерва, а также перехода детей с отделений олимпийских не базовых видов спорта в отделения олимпийских базовых видов спорта Прогрессивный |
|  | Целевой показатель: Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта по неолимпийским видам спорта | Чел. | 120 | 150 | 150 | 126 | -24 | -16,0 |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель: Доля спортсменов спортивных школ, ставших призерами соревнований регионального, российского и международного уровня, в соответствии с ЕКП, в общем количестве участвовавших спортсменов спортивных школ | % | 36 | 36 | 36 | 57,4 | 21,4 | 59,4 | На территории Иркутской области с 18 марта 2020 года указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время, что не позволило организовать участие спортсменов АГО в спортивных мероприятиях, внесенных в единый календарный план, в полном объеме. Количество участников меньше в сравнении с прошлыми периодами и составило 498 чел, призеры – 286 спортсменов Прогрессивный |
| 1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия команд Ангарского городского округа в официальных мероприятиях | тыс. руб. | 92 302,1 | 37 909,9 | 72 909,9 | 72 909,9 | 0 | 0 | На территории Иркутской области с 18 марта 2020 года указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время, что не позволило игрокам команды ЮХЛ участвовать в сезоне 2020-2021, но игроки ЮХЛ перешли в ВХЛ для участия в играх сезона 2020-2021 Постоянный |
|  | Целевой показатель: Количество команд Ангарского городского округа, участвующих в официальных соревнованиях и турнирах по хоккею с шайбой | Ед./ год | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель: Количество спортсменов от Ангарского городского округа, в составе команд Ангарского городского округа, участвующих в официальных турнирах по хоккею с шайбой | Чел./год | 31 | 31 | 31 | 14 | -17 | -54,8 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления | тыс. руб. | 87 349,8 | 139 588,3 | 145 611,0 | 124 675,5 | -20 935,5 | -14,4 | Отклонение связано с переносом работ по капитальному ремонту восточной трибуны стадиона «Ангара» до 19.05.2021 года Постоянный |
| 1.3.1. | Целевой показатель: Количество спортивных объектов АГО, на которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед./год | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (Иркутская область) | тыс. руб. | 518,9 | 0 | 692,0 | 692,0 | 0 | 0 | Достижение целевого показателя по мероприятию запланировано на 2021 год – 100%. Постоянный |
| 1.4.1. | Целевой показатель: Сохранение либо увеличение числа спортсменов муниципальной спортивной школы приобретших статус члена спортивной сборной команды по базовым видам спорта и продолжающих прохождение программы поэтапной спортивной подготовки по базовым видам спорта в муниципальной спортивной школе в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на момент приобретения статуса члена спортивной сборной команды по базовым видам спорта | % | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 16 812,5 | 20 587,4 | 19 278,2 | 18 496,4 | -781,8 | -4,1 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий | тыс. руб. | 11 963,6 | 13 584,7 | 12 642,4 | 12 450,1 | -192,3 | -1,5 | Неполное доведение средств на выполнение муниципального задания МАУ АГО «Ангара» Постоянный |
| 2.1.1 | Целевой показатель: Количество обслуживаемых спортивных сооружений для проведения спортивных и физкультурных мероприятий | Ед./год | 28 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Пропаганда, организация и проведение на территории АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных слоев населения | тыс. руб. | 739,0 | 1 125,0 | 796,1 | 247,3 | -548,8 | -68,9 | На территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 18 марта 2020 года введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время - это не позволило провести спортивные и спортивно-оздоровительные мероприятия среди, различных слоев населения, внесенные в календарный план спортивно-массовых мероприятий АГО в полном объеме Постоянный |
| 2.2.1 | Целевой показатель: Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий для различных слоев населения АГО | Ед./год | 88 | 148 | 148 | 54 | -94 | -63,5 |  |
| 2.2.2 | Целевой показатель: Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел./ год | 81 005 | 87 000 | 87 000 | 87 956 | 956 | 1,1 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО | тыс. руб. | 555,5 | 555,5 | 555,5 | 555,5 | 0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель: Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 72 | 70 | 70 | 53 | -17 | -24,3 | 598 человек приняли участие в сдаче норм ГТО, из них 316 человек получили знак ГТО (282 человек не выполнили нормативы ВФСК ГТО) На территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 18 марта 2020 года введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время - это не позволило всем желающим принять участие в сдаче норм ГТО Постоянный |
| 2.4. | Основное мероприятие: Адаптивная физическая культура | тыс. руб. | 1 535,2 | 1 483,7 | 1 483,7 | 1 483,7 | 0 | 0 | На территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 18 марта 2020 года введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время - это не позволило провести спортивные и спортивно-оздоровительные мероприятия среди инвалидов в полном объеме. Средства предназначенные на приобретение наградной продукции для спортивных мероприятий были направлены на приобретение спортивного инвентаря для занятия с инвалидами Постоянный |
| 2.4.1 | Целевой показатель: Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях по адаптивной физической культуре | Чел./ год | 428 | 435 | 435 | 198 | -237 | -54,5 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: Физическая культура для граждан старшего поколения на территории АГО | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 112,0 | 71,3 | -40,7 | -36,3 | На территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 18 марта 2020 года введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время - это не позволило провести спортивные и спортивно-оздоровительные мероприятия среди старшего поколения в полном объеме. Мероприятия были запланированы в 4 квартале 2020 года Постоянный |
| 2.5.1 | Целевой показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие: Дворовый спорт на территории АГО | тыс. руб. | 1 869,2 | 3 688,5 | 3 688,5 | 3 688,5 | 0 | 0 | Постоянный |
| 2.6.1. | Целевой показатель: Количество граждан АГО, занимающихся физической культурой и спортом с инструкторами по месту жительства | Чел./ год | 460 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | Постоянный |
| 3. | Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы | тыс. руб. | 11 023,9 | 13 010,8 | 14 079,1 | 13 473,8 | -605,3 | -4,3 | Экономия по ГСМ, фонда оплаты труда (вакансии в течение года) Постоянный |
| 3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Управления | тыс. руб. | 11 023,9 | 13 010,8 | 14 079,1 | 13 473,8 | -605,3 | -4,3 |  |
| 3.1.1. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Управления от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 92,1 | 99 | 99 | 95,7 | -3,3 | -3,3 |  |

* – общий объем финансирования за 2019 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, в том числе по подпрограмме № 1 «Спортивный резерв» указан с учетом финансирования основного мероприятия «Развитие баскетбола в Ангарском городском округе» - 925,6 тыс. руб., реализация которого не предусмотрена в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы.

Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа

«Развитие физической культуры и спорта» на  2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 года № 1173-па, по состоянию на 01.01.2021

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Ед. изм. | Факт (2019 год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 01.01.2021 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы | тыс. рублей | 443 577,6* | 464 191,8 | 502 334,5 | 476 182,2 | -26 152,3 | -5,2 | Неполное доведение средств на выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению; Перенос работ по капитальному ремонту восточной трибуны стадиона «Ангара» до 19.05.2021 года; Экономия по ГСМ, фонда оплаты труда (вакансии в течение года) |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 393 820,2* | 348 788,7 | 385 137,3 | 376 283,6 | -8 853,7 | -2,3 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 49 757,4 | 115 403,1 | 117 197,2 | 99 898,6 | -17 298,6 | -14,8 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы | тыс. рублей | 415 741,2* | 430 593,6 | 468 977,2 | 444 212,0 | -24 765,2 | -5,3 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 365 983,8* | 315 190,5 | 351 780,0 | 344 313,4 | -7 466,6 | -2,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 49 757,4 | 115 403,1 | 117 197,2 | 99 898,6 | -17 298,6 | -14,8 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении Управления | тыс. рублей | 234 644,8 | 253 095,4 | 249 764,3 | 245 934,5 | -3 829,8 | -1,5 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 234 644,8 | 253 095,4 | 249 764,3 | 245 934,5 | -3 829,8 | -1,5 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской и спортивной подготовки на территории АГО | тыс. рублей | 232 513,0 | 250 176,5 | 248 659,8 | 244 830,0 | -3 829,8 | -1,5 | Неполное доведение средств на выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 232 513,0 | 250 176,5 | 248 659,8 | 244 830,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях | тыс. рублей | 2 131,8 | 2 918,9 | 1 104,5 | 1 104,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 2 131,8 | 2 918,9 | 1 104,5 | 1 104,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия команд Ангарского городского округа в официальных мероприятиях | тыс. рублей | 92 302,1 | 37 909,9 | 72 909,9 | 72 909,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 92 302,1 | 37 909,9 | 72 909,9 | 72 909,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления (всего) |  | 87 349,8 | 139 588,3 | 145 611,0 | 124 675,5 | -20 935,5 | -14,4 | Перенос работ по капитальному ремонту восточной трибуны стадиона «Ангара» до 19.05.2021 года |
|  | бюджет АГО | тыс. рублей | 38 028,3 | 24 185,2 | 28 995,1 | 25 358,2 | -3 636,8 | -2,4 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 49 321,5 | 115 403,1 | 116 615,9 | 99 317,3 | -17 298,7 | -14,8 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (Иркутская область) | тыс. рублей | 518,9 | 0,0 | 692,0 | 692,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 83,0 | 0,0 | 110,7 | 110,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 435,9 | 0,0 | 581,3 | 581,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Спорт для всех» на 2020-2024 годы | тыс. рублей | 16 812,5 | 20 587,4 | 19 278,2 | 18 496,4 | -781,8 | -4,1 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 16 812,5 | 20 587,4 | 19 278,2 | 18 496,4 | -781,8 | -4,1 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Создание условий для организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий (всего) | тыс. рублей | 11 963,6 | 13 584,7 | 12 642,4 | 12 450,1 | -192,3 | -1,5 | Неполное доведение средств на выполнение муниципального задания МАУ АГО «Ангара» |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 11 963,6 | 13 584,7 | 12 642,4 | 12 450,1 | -192,3 | -1,5 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие: Пропаганда, организация и проведение на территории АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных слоев населения АГО | тыс. рублей | 739,0 | 1 125,0 | 796,1 | 247,3 | -548,8 | -68,9 | На территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 18 марта 2020 года введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время - это не позволило провести спортивные и спортивно-оздоровительные мероприятия среди, различных слоев населения, внесенные в календарный план спортивно-массовых мероприятий АГО в полном объеме |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 739,0 | 1 125,0 | 796,1 | 247,3 | -548,8 | -68,9 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО | тыс. рублей | 555,5 | 555,5 | 555,5 | 555,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 555,5 | 555,5 | 555,5 | 555,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие: Адаптивная физическая культура | тыс. рублей | 1 535,2 | 1 483,7 | 1 483,7 | 1 483,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет АГО | тыс. рублей | 1 535,2 | 1 483,7 | 1 483,7 | 1 483,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие: Физическая культура для граждан старшего поколения на территории АГО | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 112,0 | 71,3 | -40,7 | -36,3 | На территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 18 марта 2020 года введен режим функционирования повышенной готовности который действует по настоящее время - это не позволило провести спортивные и спортивно-оздоровительные мероприятия среди старшего поколения в полном объеме. Мероприятия были запланированы в 4 квартале 2020 года Постоянный |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 150,0 | 150,0 | 112,0 | 71,3 | -40,7 | -36,3 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие: Дворовый спорт на территории АГО | тыс. рублей | 1 869,2 | 3 688,5 | 3 688,5 | 3 688,5 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 1 869,2 | 3 688,5 | 3 688,5 | 3 688,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы | тыс. рублей | 11 023,9 | 13 010,8 | 14 079,1 | 13 473,8 | -605,3 | -4,3 | Экономия по ГСМ, фонда оплаты труда (вакансии в течение года) |
|  | местный бюджет | тыс. рублей | 11 023,9 | 13 010,8 | 14 079,1 | 13 473,8 | -605,3 | -4,3 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Управления | тыс. рублей | 11 023,9 | 13 010,8 | 14 079,1 | 13 473,8 | -605,3 | -4,3 |  |
|  | бюджет АГО | тыс. рублей | 11 023,9 | 13 010,8 | 14 079,1 | 13 473,8 | -605,3 | -4,3 |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

* – общий объем финансирования за 2019 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, в том числе по подпрограмме № 1 «Спортивный резерв» указан с учетом финансирования основного мероприятия «Развитие баскетбола в Ангарском городском округе» - 925,6 тыс. руб., реализация которого не предусмотрена в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы.

Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции

Таблица № 5

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб. | Год начала строи тельства (реконструкции, кап.ремонта) объекта | Плановый год ввода в эксплуатацию, окончания реконст рукции (кап.ремонта) | Наличие ПСД (стадия готовности ПСД) | Наличие государственной экспертизы | Ед. изм | Значение количественного показателя мероприятия | Источники финансирования (всего, в т. ч. федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления |
|  | Капитальный ремонт спортивной площадки с благоустройством прилегающей территории МБУ СШОР «Сибиряк», квартал 71, дом 1 | 35 668,8 | 2020 | 2020 | имеется | имеется | шт. | 1 | бюджет АГО | 5 707,0 | 5 542,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутской области | 29 099,8 | 29 098,8 |
|  | Ремонт помещения велобазы, квартал 189-й, дом 1, помещение 173 МБУ СШОР «Сибиряк» | 2 035,0 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | шт. | 1 | бюджет АГО | 1 888,9 | 1 888,9 |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ангарске | 451,2 | 2020 | 2022 |  |  | шт. | 1 | бюджет АГО | 451,2 | 451,2 |
|  | Капитальный ремонт здания Восточной трибуны стадиона «Ангара» | 75 820,0 | 2019 | 2020 | имеется | имеется | шт. | 1 | бюджет АГО | 11 335,3 | 8 043,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутской области | 59 510,1 | 42 226,1 |
|  | Корректировка ПСД 1-этапа работ по капитальному ремонту Восточной трибуны стадиона МАУ АГО «Ангара» | 100,0 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | шт. | 1 | бюджет АГО | 100,0 | 100,0 |
|  | Корректировка ПСД 2-этапа работ по капитальному ремонту Восточной трибуны стадиона МАУ АГО «Ангара» | 440,0 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | шт. | 1 | бюджет АГО | 440,0 | 440,0 |
|  | Капитальный ремонт «Ядро спортивное» стадиона «Ангара», квартал 71 | 73 704,5 | 2019 | 2020 | имеется | имеется | шт. | 1 | бюджет АГО | 4 939,3 | 4 936,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутской области | 25 931,2 | 25 917,6 |
|  | Корректировка ПСД по капитальному ремонту объекта «Ядро спортивное» стадиона МАУ АГО «Ангара» | 250,0 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | шт. | 1 | бюджет АГО | 96,7 | 96,7 |
|  | Выполнение работ по нанесению разметки беговой дорожки объекта ««Ядро спортивное» стадиона «Ангара», квартал 71, сооружение 12/1» | 450,0 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | шт. | 1 | бюджет АГО | 450,0 | 450,0 |
|  | Обследование технического состояния строительных конструкций (верхних ярусов Восточной и Западной трибуны, осветительных матч) стадиона МАУ АГО «Ангара» | 306,3 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | шт. | 1 | бюджет АГО | 306,3 | 306,3 |
|  | Капитальный ремонт ИТП и установка прибора учета тепловой энергии МАУ АГО СШ «ЛБК «Ангарский», квартал 189, д.1 | 156,2 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | шт. | 1 | бюджет АГО | 156,2 | 134,8 |
|  | ИТОГО по основному мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  | всего, | 140 402,0 | 119 632,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АГО | 25 860,9 | 22 390,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Иркутской области | 114 541,1 | 97 242,5 |

Начальник Управления по физической культуре и спорту

администрации Ангарского городского округа					                       			                                           И.Ю. Неверова

Подготовил:

| Начальник финансово-экономического отдела |  | Л.В. Золотова |  |
| --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

| Должность | Подпись | Инициалы, фамилия | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель мэра |  | М.С. Сасина |  |
| Председатель комитета по правовой и кадровой политике |  | Н.А. Комисарова |  |
| Заместитель мэра – председатель Комитета по экономике и финансам администрации АГО |  | И.Г. Миронова |  |
| Начальник отдела по стратегическому развитию территории |  | Н.Г. Евстафьева |  |
| Начальник УФКиС администрации АГО |  | И.Ю. Неверова |  |