Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от 24.08.2016 № 209-21/01рД

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом работы Думы Ангарского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию Управления социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы  Ангарского  городского  округа  «Социальная поддержка населения»  на  2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2015 года № 1572-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                                                                                             А.А. Городской

| Иркутская область Администрация Ангарского городского округа УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 665841, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 18, дом 1, помещение 292, а/я 4417 Тел./Факс (395-5) 52-04-85 ИНН 3801131924 E-mail: uszn@mail.angarsk-adm.ru От № На от |  | В Думу Ангарского городского округа |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа  «Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы

В целях улучшения качества жизни отдельных категорий граждан разработана и действует с 2016 года муниципальная программа Ангарского городского округа «Социальная поддержка населения» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2015 года № 1572-па (далее – Программа).

Реализацию Программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа (далее – УСЗН).

На 2016 год по Программе предусмотрен объем финансирования 113 635 000 руб., в том числе из бюджета Ангарского городского округа (далее – АГО) 47 960 400 руб., из бюджета Иркутской области 65 674 600 руб.

По состоянию на 01.07.2016 года мероприятия четырех подпрограмм Программы профинансированы на сумму 57 215 804,02 руб., что к плану (113 635 000 руб.) составило  50,35%.

1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 1) профинансирована на 17 742 855,5 рублей, что к плану (35 213 000 руб.) составило 50,39 %.

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:

1.1. «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы». Мероприятие профинансировано на  сумму 8 566 058 руб., что к плану (17 804 000 руб.) составило 48,11 %. В отчетном периоде муниципальные пенсии получили 141 гражданин.

1.2. «Ежемесячные выплаты почетным гражданам». Мероприятие профинансировано на сумму 1 450 000 руб., что  к плану  (3 000 000 руб.)  составило  48,33 %. Выплаты ежемесячно получали 24 гражданина.

1.3. «Оказание ежемесячной материальной поддержки в размере 500 рублей на каждого ребенка малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающих в населенных пунктах, входящих в состав Ангарского городского округа, кроме города Ангарска». Мероприятие профинансировано на сумму 711 500 руб., что к плану (2 408 000 руб.) составило 29,55%. Выплаты получили 84 семьи на 297 детей.

1.4. «Оказание ежемесячной материальной поддержки в размере 500 рублей на каждого ребенка малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске». Мероприятие профинансировано на сумму 508 000 рублей, что к плану (918 000 руб.) составило 55,3%. Поддержку получили 34 семьи на 181 ребенка.

1.5. «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Мероприятие профинансировано на сумму 292 000 руб., что к плану (540 000 руб.) составило 54,1%. Помощь получили 33 человека, из них:

- утратившие жилье и имущество при пожаре – 6 семей в сумме от 7 000 до 43 000 руб.;

- понесшие затраты на дорогостоящее лечение – 1 семья в сумме 24 000 руб. и 1 семья -  в сумме 35 500 руб.;

- освободившиеся из мест лишения свободы и нуждающиеся в прохождении медицинского осмотра с целью трудоустройства – 25 граждан по 1 500 руб.

1.6. «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала». Мероприятие профинансировано на сумму 1 469 682,46 руб., что к плану (1 500 000 руб.) составило 97,98%. Меру поддержки получили 15 семей, из них:

- 13 семей по 100 000 руб.;

- 1 семья 89 565,84 руб.;

- 1 семья 80 116,62 руб.

1.7. «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны». Мероприятие профинансировано на сумму 240 000 руб., что к плану (400 000 руб.) составило 60%. Меру поддержки получили 6 ветеранов.

1.8. «Предоставление единовременной выплаты молодым и приглашенным специалистам». Финансирование данного мероприятия в текущем году не предусмотрено.

1.9. «Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в города Ангарск». Мероприятие профинансировано на сумму 167 520 руб., что к плану (331 000 руб.) составило 50,61%. В рамках реализации мероприятия были заключены два муниципальных контракта на оказание услуг по перевозке детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск с ООО «Стрижамент». Бесплатным проездом  к месту учебы воспользовались 17 детей-инвалидов.

1.10. «Частичная оплата проезда в автобусах общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет)». В отчетном периоде мероприятие профинансировано на сумму 2 207 138,04 руб., что к плану (5 000 000 руб.) составило 44,14%. Выдано 3 386 решений о праве бесплатного проезда в автобусах общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам. На май 2016 года реализовано 2 452 билета, на июнь – 2 745 билетов.

1.11. «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по бесплатному  проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей». Мероприятие профинансировано на сумму 1 037 712 руб., что к плану (1 152 000 руб.) составило 90,08%. 14 перевозчиков в отчетном периоде получили субсидии за проезд 471 ребенка, выписки из приказа для оформления бесплатной проездной карты получили 677 детей.

1.12. «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста». Мероприятие профинансировано на сумму 733 245 руб., что к плану (1 750 000 руб.) составило 41,9%. Муниципальный контракт на поставку кисломолочных продуктов с бифидобактериями для питания детей раннего возраста был заключен с ООО «Фирма «Лактовит» на сумму 1 500 000 руб. В отчетном периоде кисломолочную продукцию получили 247 детей. Договоры на поставку специализированных видов лечебной смеси заключаются по мере поступления заявок с аптеками, которые имеют возможность предоставить соответствующую смесь. В течение полугода было заключено 9 договоров, смесь получили 9 детей.

1.13. «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи  канцелярскими наборами для подготовки  к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей». Приобретено 300 канцелярских наборов на сумму 360 000 руб., что к плану (360 000 руб.) составило 100%. Ведётся приём документов от населения, выдача наборов будет осуществлена к началу учебного года.

1.14. «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам». Исполнение мероприятия запланировано на четвертый квартал 2016 года, в отчетном периоде не финансировалось.

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 2) профинансирована в отчетном периоде на сумму 1 577 038,57 руб., что к плану (3 500 000 руб.) составило 45,05%. В рамках Подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

2.1. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств». Финансирование данного мероприятия в текущем году не предусмотрено.

2.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО». Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию данного мероприятия является Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. Из предусмотренных на мероприятие 3 400 000 руб., предоставлено субсидий на сумму 1 559 438,57 руб., что составило 45,86 %. Проездом специализированным транспортом воспользовались 87 инвалидов.

2.3. «Доставка и сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения на культурные и спортивные мероприятия в АГО». В отчетном периоде за счет средств Подпрограммы 2 были оплачены поездки 31 инвалиду на 2 мероприятия, на общую сумму 17 600 руб., что к плану (100 000 руб.) составило 17,6%.

3. Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»    на   2016-2018   годы (далее – Подпрограмма 3) профинансирована  из  бюджета  Иркутской  области  на  27 631 051,53  рублей, что к плану (55 200 000 руб.) составило 50,05%. В рамках Подпрограммы 3 реализуется следующее основное мероприятие:

3.1. «Осуществление областных  государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». В отчетном периоде субсидии предоставлены 5 537 семьям.

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на  2016-2018 годы (далее – Подпрограмма 4) профинансирована на 10 264 858,42 руб., что к плану (19 722 000 руб.) составило 52,04%. В рамках Подпрограммы 4 реализуются следующие основные мероприятия:

4.1. «Обеспечение деятельности УСЗН». Мероприятие профинансировано из бюджета АГО на сумму 5 134 473,23 руб., что к плану (9 247 400 руб.) составило 55,23%.

4.2. «Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности УСЗН». Мероприятие профинансировано из бюджета Иркутской области на 5 130 385,19  рублей, что к плану  (10 474 600 руб.)  составило  48,98 %.

И.о. начальника УСЗН               	                                                    		И.В. Коробова